## INF INAMU SEMESTRE 2020
De acuerdo a lo programado
| PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019-2022 | [8 empty] | 1. De acuerdo a lo programado | Sobre ejecución
| Informe SEMESTRAL 2020 | [8 empty] | 2. Con riesgo de incumplimiento | Subejecución
[10 empty] | 3. Atraso Crítico | No ejecución
| INSTITUCIÓN: | INAMU | Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social
Instittuto Nacional de las mujeres . Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social
N° | INDICADOR CON META COMPARTIDO | META PROGRAMADA | META EJECUTADA I SEMESTRE | PORCENTAJE DE LOGRO META I SEMESTRE | ESTADO DE META | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE LOGRO PRESUPUESTO | ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | Factores que incidieron en el presupuesto para el logro de meta
1 | Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos. | 10000 | 5133 | 51.33% | 1. De acuerdo a lo programado | 1155.4 | 308.3 | 26.68% | Subejecución | 1. La subjecución se debe a que debido a la declaración de emergencia Nacional por COVID 19 muchas actividades masivas y de información han tenido que replantear su metodología pasando de ser actividades presenciales hacia actividades virtuales, especialmente utilizando redes sociales, webinar. Los recursos que se liberaron fueron redireccionados hacia el fortalecimiento del fondo concursable FOMUJERES, asociado parcialmente a la meta de ESS.
| R.BRUNCA | 1428 | 0 | 0% |  |  |  | #DIV/0!
| R.CARIBE | 1428 | 575 | 40.27% |  |  |  | #DIV/0!
| R.CENTRAL | 2858 | 3880 | 135.8% |  |  |  | #DIV/0!
| R.CHOROTEGA | 1430 | 268 | 18.74% |  |  |  | #DIV/0!
| R.HNORTE | 1428 | 260 | 18.21% |  |  |  | #DIV/0!
| R.PACIFICO CENTRAL | 1428 | 150 | 10.5% |  |  |  | #DIV/0!
0
2 | Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento. | 15 | 4 | 26.67% | 1. De acuerdo a lo programado | 645.9 | 170.5 | 26.4% | Subejecución | NOTA TÉCNICA: INCLUYE SALARIOS Los recursos que se liberaron fueron redireccionados hacia el fortalecimiento del fondo FOMUJERES.
| R.BRUNCA | 2 |  | 0% | 3. Atraso Crítico | 95.48 | 20.93 | 21.92% | Subejecución
| R.CARIBE | 5 |  | 0% | 3. Atraso Crítico | 99.7 | 23.73 | 23.8% | Subejecución
| R.CENTRAL | 2 |  | 0% |  | 160.08 | 63.66 | 39.77% | Subejecución
| R.CHOROTEGA | 2 |  | 0% | 3. Atraso Crítico | 96.1 | 20.69 | 21.53% | Subejecución
| R.HNORTE | 2 | 4 | 200% |  | 98.8 | 20.73 | 20.98% | Subejecución
| R.PACIFICO CENTRAL | 2 |  | 0% |  | 95.5 | 20.76 | 21.74% | Subejecución
3 | Porcentaje de acciones del Plan de Acción PIEG 2019-2022 en ejecución | 60% | 71% | 118.3% | 1. De acuerdo a lo programado | 17914.31 | 3158.45 | 17.63% | Subejecución | NOTA TÉCNICA: 1.- LA PROGRAMACION INCLUYE LA REMUNERACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES Y LA INVERSIÓN DE CAPITAL FIJO (SUPERAVIT COMPROMETIDO) POR UN MONTO DE 15905,7 2. ENTRE LOS PROGRAMAS 2 Y 3 DE CARÁCTER TÉCNICO, SE DISTRIBUYEN LOS RESTANTES 2008,61 millones de colones, DIRIGIDOS A EJECUCIÓN PROPIAMENTE DICHA INCLUYENDO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE FOMUJERES.
4 | Porcentaje de acciones del Plan de Acción PLANOVI 2018-2022 en ejecución | 45% | 45% | 100% |  | 418.45 | 209 | 49.95% | De acuerdo a lo programado | NOTA TÉCNICA 1. INCLUYE SALARIOS. 2. Los recursos programados inicialmente fueron reorientados al fortalecimiento del Fondo FOMUJERES
5 | Número de mujeres atendidas por el Programa Avanzamos Mujeres, según registro SINIRUBE | 10000 | 5330 | 53.3% | 1. De acuerdo a lo programado | 1386.5 | 695.5 | 50.16% | De acuerdo a lo programado | 1. La subjecución se debe a varios factores: INCLUYE SALARIOS 2. Los recursos programados inicialmente fueron reorientados al fortalecimiento del Fondo FOMUJERES
| R.BRUNCA | 1500 | 817 | 54.47% | 1. De acuerdo a lo programado | 169.85 | 85.32 | 50.23% | De acuerdo a lo programado
| R.CARIBE | 3000 | 804 | 26.8% | 1. De acuerdo a lo programado | 190.26 | 96.9 | 50.93% | De acuerdo a lo programado
| R.CENTRAL | 1500 | 765 | 51% | 1. De acuerdo a lo programado | 459.92 | 223.56 | 48.61% | De acuerdo a lo programado
| R.CHOROTEGA | 1500 | 928 | 61.87% | 1. De acuerdo a lo programado | 189.16 | 97.17 | 51.37% | De acuerdo a lo programado
| R.HNORTE | 1500 | 1110 | 74% | 1. De acuerdo a lo programado | 189.71 | 97.83 | 51.57% | De acuerdo a lo programado
| R.PACIFICO CENTRAL | 1500 | 906 | 60.4% | 1. De acuerdo a lo programado | 187.54 | 94.76 | 50.53% | De acuerdo a lo programado
FUENTE: INAMU. Unidad de Planificción, con bse en los informes anuales del Programa Técnico con corte al 30 de Junio del 2020

## Cumplimiento de metas
|  |  | 1. Cumplimiento alto |  | 2. Cumplimiento medio | 3. Cumplimiento bajo
|  |  | Cuando el resultado anual de las metas es mayor o igual al 90% |  | Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50% | Cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%
| INDICADORES | FUENTE DE VERIFICACIÓN | 1.1 LOGROS | 1.2 FACTORES CONTRIBUYE AVANCE METAS SUPERIORES AL 125% | 2.1 OBSTÁCULOS | 3.1. OBSTÁCULOS
1 | Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos. | 1. Informes de los departamentos técnicos del INAMU con corte al 30 de junio de 2020 2.Listas de participantes en archivos de gestión de los departamentos técnicos del INAMU para el primer semestre del año 2020. | Debido a la declaratoria de emergencia Nacional ante la pandemia por el COVID-19, se requirió por parte de la institución un replanteamiento metodológico del abordaje de los diferentes servicios institucionales, de manera que se le pudiera hacer frente tanto a la demanda de las mujeres por acceder a atención pero muy especialmente en cuanto a la promoción de la información para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, servicio muy ligado con la presencialidad para dar la movilización, sin embargo, la instiución se ha acoplado al entorno para brindar seguridad tanto a las personas funcionarias como a las usuarias de los servicios.
2 | Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento. | 1. Sistema de registro de FOMUJERES. 2. Informe del Departamento de Desarrollo Regional sobre asistencia técnica en empresariedad de las mujeres. 3. Listas de participación en archivos de gestión del Departamento Desarrollo Regional. | 4 organizaciones de mujeres con cédula jurídica son asesoradas en materia de empresariedad y reciban asistencia técnica, capacitación así como fondos no reembolsables para el impulso de sus proyectos productivos.
3 | Porcentaje de acciones del Plan de Acción PIEG 2019-2022 en ejecución | 1. Informe Secretaría Técnica de la PIEG con corte agosto 2019. 2. Cartas de compromisos con el PLAN DE ACCION PIEG firmadas por jerarcas institucionales. | 1. Debido a la declaratoria de emergencia por COVID-19 y el impacto negativo que han tenido algunas familias jefeadas por mujeres, la institución en conjunto con la CNE logró llegar a 2000 mujeres para hacerles entrega de paquetes de alimentación que les ayude a afrontar la coyuntura actual.
4 | Porcentaje de acciones del Plan de acción PLANOVI 2018-2022 en ejecución | 1. Informe Secretaría Técnica dePLANOVI con corte noviemre 2019. 2. Visita al sitio web planovi.org, com enlace desde la página del INAMU www.inamu.go.cr | 1. El logro más importante es el avance en la estrategia regionalizada para la ejecución de cada uno de los ejes de la política PLANOVI en consorcio con el Comité Interinstitucional de Seguimiento, priorizando en 14 territorios establecidos en dicha política. 2.- Así mismo, el Plan de Acción PLANOVI es revisado y avalado por el Consejo Superior Político establecido como órgano de la política en la Ley
5 | Número de mujeres atendidas por el Programa Avanzamos Mujeres según el registro de SINIRUBE | 1.- Registros en el Sistema SIPAMU y SINIRUBE 2.- Informes y acuerdos entre INAMU-IMAS sobre las metas de atención y su cumplimiento. 3.- Informe semestral y anual del Depto. de Desarrollo Regional para todo el país | A pesar de la emergincia Nacional ante la pandemia por COVID-19, se logró replantear la metodología de abordaje de las capacitaciones de Formación Humana, permitiendo que se cumpliera con la meta programada.