{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Informe Anual","Cumplimiento de Metas"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Informe Anual","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,2,25,11]]}
[]
[null,null,"PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019-2022",null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Cumplimiento Alto"]
[null,null,"Informe anual 2020",null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Cumplimiento Medio"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Cumplimiento Bajo"]
[null,null,"INSTITUCIÓN:","INAMU"]
[]
[null,"N°","INDICADORES","META \nPROGRAMADA","META \nEJECUTADA \n","PORCENTAJE DE LOGRO META ","ESTADO DE META","PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO c/","PORCENTAJE LOGRO PRESUPUESTO","ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA","FACTORES QUE INCIDIERON EN EL PRESUPUESTO PARA EL LOGRO DE LA META"]
[null,1,"Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos.",10000,16813,{"$f":"+E8/D8","v":1.6813},"1. Cumplimiento Alto",1155.4000000000001,843.4,{"$f":"+'Informe Anual'!$I8/'Informe Anual'!$H8","v":0.72996364895274357},"Subejecución del presupuesto en la meta","1)Declaratoria de  emergencia nacional por pandemia COVID-19 suspendió la ejecución de actividades abiertas, masivas y públicas, viéndose esta meta sensiblemente afectada, pues se habían programado ferias, seminarios, foros abiertos, y movilizaciones de carácter presencial. Se redujo sensiblemente el presupuesto inicial."]
[null,null,"REGIÓN BRUNCA",1428,67]
[null,null,"REGIÓN CENTRAL",2858,4583]
[null,null,"REGIÓN CHOROTEGA",1430,1113]
[null,null,"REGIÓN HUETAR CARIBE",1428,400]
[null,null,"REGIÓN HUETAR NORTE",1428,10500]
[null,null,"REGIÓN PACÍFICO CENTRAL ",1428,150]
[null,2,"Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.",15,4,{"$f":"+E15/D15","v":0.26666666666666666},"3. Cumplimiento Bajo",645.9,329.4,{"$f":"+'Informe Anual'!$I15/'Informe Anual'!$H15","v":0.50998606595448215},"Subejecución del presupuesto en la meta","2) Otra consecuencia de la pandemia fue la imposibilidad de hacer giras, debido a los recortes presupuestarios y la prohibición de actividades presenciales, con lo que no fue posible la ejecución de asistencia técnica a emprendedoras y empresarias"]
[null,3,"Porcentaje de acciones del Plan de Acción PIEG 2019-2022 en ejecución a/d/",0.6,0.71,{"$f":"+E16/D16","v":1.1833333333333333},"1. Cumplimiento Alto",14903.6,5821.98,0.3906,"Subejecución del presupuesto en la meta","3) El factor más importante es que se suspendió la continuación del proyecto de infraestructura ligado al Edificio central del INAMU, debido al recorte presupuestario y, esto incidió en los desembolsos programados ligados al soporte adtvo. de esta meta nacional, los cuales no se realizaron."]
[null,4,"Porcentaje de acciones del Plan de acción PLANOVI 2018-2022 en ejecución b/d/",0.65,0.45,0.45,"2. Cumplimiento Medio",3365.6,1379.89,{"$f":"+'Informe Anual'!$I17/'Informe Anual'!$H17","v":0.40999821725695273},"Subejecución del presupuesto en la meta","4) Tampoco fue posible avanzar en  el giro de recursos ligados a la mejora en la infraestructura vinculada al Centro de Atención y Albergue para mujeres, sus hijos e hijas CEAAM en el área metropolitana, debido a que se priorizó la atención a la pandemica por COVID-19"]
[null,5,"Número de mujeres atendidas por el Programa Avanzamos Mujeres según el registro de SINIRUBE ",10000,10317,1.0317000000000001,"1. Cumplimiento Alto",1200,1176,{"$f":"+'Informe Anual'!$I18/'Informe Anual'!$H18","v":0.98},"Subejecución del presupuesto en la meta","5) El factor que incidió positivamente en este caso, ha sido la conversión de los módulos de capacitación presenciales a  módulos de capacitación virtuales; asimismo, ha influido la recoversión y disponibilidad de trabajo virtual y seguimiento telefónico de parte del personal encargado a las participantes, en el marco de la pandemia."]
[null,null,null,"PROGRAMADO","EJECUTADO",null,null,{"$f":"SUM(H8:H18)","v":21270.5},{"$f":"SUM(I8:I18)","v":9550.67},0.45]
[null,null,"REGIÓN BRUNCA",{"$f":"1428+F2+E2","v":1428},1754]
[null,null,"REGIÓN CENTRAL",2858,1705]
[null,null,"REGIÓN CHOROTEGA",1430,1850]
[null,null,"REGIÓN HUETAR CARIBE",1428,1671]
[null,null,"REGIÓN HUETAR NORTE",1428,1620]
[null,null,"REGIÓN PACÍFICO CENTRAL ","R.PACIFICO C 1428",1717]
[null,null,"NOTAS TÉCNICAS:  a/ con base en datos del Informe anual 2019, el informe 2020 se documenta en junio de cada año   b/ con base en datos del informe anual 2019, el informe 2020 se presenta en junio de cada año. c/  La ejecución presupuestaria incluye las remuneraciones. d/Las metas PIEG y PLANOVI, incluyen recursos de superavit comprometidos para los proyectos de inversión en infraestructura, que por su naturaleza, no necesariamente se ejecutan todos los recursos en el año 2020, sino que son más plurianuales.lo que afecta el procentaje de ejecución anual."]

{"sheet":"Cumplimiento de Metas","index":1,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,4],[2,3,2,4],[3,7,3,10],[4,7,4,10],[6,7,6,10]]}
[]
[null,null,null,"1. Cumplimiento alto",null,"2. Cumplimiento medio","3. Cumplimiento bajo"]
[null,null,null,"Cuando el resultado anual de las metas es mayor o igual al 90%",null,"Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50%","Cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%"]
[null,"INDICADORES"," FUENTE DE VERIFICACIÓN","1.1 LOGROS","1.2 FACTORES CONTRIBUYE AVANCE  \nMETAS SUPERIORES AL 125%","2.1 OBSTÁCULOS","3.1. OBSTÁCULOS"]
[1,"Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos.","Infomes de los departamentos que ejcutan acciones en el marco de esta meta: Depto. Especializado de información, Unidad de comunicación y prensa, Centro de información y orientación en derechos de las mujeres CIO","La promoción y protección de derechos humanos de las mujeres se vió favorecida al acentuarse la virtualidad de las campañas divulgativas, las cuales permitieron hacer uso de varias plataformas de comunicación a la vez, con un menos costo y un mayor alcance.  Por esa razón, la meta esperada sobrepasó el cumplimiento esperado hasta el 176% .","1.- Se ejecutaron más y mejores campañas divulgativas vía instagram y facebook.\n2. Se habilitaron muchas más veces las herramientas streaming y facebook live, abriéndose muchas más  opciones de intercomunicación. Con ello la población alcanzada y que interactuó con las presentaciones fue mucho mayor, que la presencial programada."]
[2,"Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.","Infomes presentados por las dependencias del Departamento de Desarrollo Regional",null,null,null,"Se obtuvo un 27% en el cumplimiento de la meta. Como consecuencia de la pandemia fue la imposibilidad de hacer giras, debido a los recortes presupuestarios y la prohibición de actividades presenciales, con lo que no fue posible la ejecución de asistencia técnica a emprendedoras y empresarias.  Por la misma razón mucho menos organizaciones de mujeres solicitaron este tipo de servicios al INAMU"]
[3,"Porcentaje de acciones del Plan de Acción PIEG 2019-2022 en ejecución","Infomes de la Secretaría Técnica de la PIEG",null,"La meta ha sobrepasado el 60% estimado para el año 2020, debido a que la mayoría de las instituciones comprometidas con estas metas avanzaron rápidamente en el año 2019.  El informe correspondiente al año 2020 se reportará en junio de cada año, de acuerdo con la ficha del indicador."]
[4,"Porcentaje de acciones del Plan de acción PLANOVI 2018-2022 en ejecución","Infomes de la Secretaría Técnica de la PLANOVI",null,null,"Hasta ahora se ha obtenido un logro medio de la meta programada (45%) , las acciones han estado centradas en la rehabilitación y fortalecimiento de las redes de violencia en todo el país, asociadas a los nuevos ejes de trabajo de PLANOVI.\nNo se ha obtenido aún la información correspondiente al año 2020.  Este dato se reportará en junio de cada año."]
[5,"Número de mujeres atendidas por el Programa Avanzamos Mujeres según el registro de SINIRUBE ","Infomes de las Unidades Regionales quienes ejecutan la Formación Humana (Depto. Desarrollo Regional","El logro más importante en el caso de esta meta dirigida a mujeres en condiciones de pobreza,  ha sido la dinámica adaptación de las usuarias y del personal INAMU a la modalidad virtual, lo cual se incidió decididamente en la no afectación de la meta comprometida. Un gran esfuerzo de las usuarias para la conexión y del personal para darles seguimiento.  Además, se logra convertir a módulos virtuales el proceso de capacitación del Programa Avanzamos Mujeres "]