## Matriz General
PNDIP 2023-2026
Intervención Pública | Objetivo | Indicador | Línea base | Meta del período[1] y anual | Estimación Presupuestaria en colones, fuente de financiamiento y programa presupuestario | Responsable | Riesgos
1. Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad. | Mejorar la atención de las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados con énfasis en mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y otros grupos sociales en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad. | A.1 Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. | 2021: 9.774 | 2023: 10.000 2024: 10.000 2025: 10.000 2026: 10000 | 2023-2026: 4.400.000.000 Fuente: Recursos Ordinarios / FODESAF Programa Presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801. | INAMU: | Operativo Financiero
|  |  | 2021: 1.568 | Región Central 2023: 1.670 2024: 1.670 2025: 1.670 2026: 1.670 | 2023-2026: 733.333.340 Fuente: Recursos Ordinarios / FODESAF Programa Presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 1.622 | Región Chorotega 2023: 1.666 2024: 1.666 2025: 1.666 2026: 1.666 | 2023-2026: 733.333.332 Fuente: Recursos Ordinarios / FODESAF Programa Presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 1.646 | Región Pacífico Central 2023: 1.666 2024: 1.666 2025: 1.666 2026: 1.666 | 2023-2026: 733.333.332 Fuente: Recursos Ordinarios / FODESAF Programa Presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7802
|  |  | 2021: 1.678 | Región Brunca 2023: 1.666 2024: 1.666 2025: 1.666 2026: 1.666 | 2023-2026: 733.333.332 Fuente: Recursos Ordinarios / FODESAF Programa Presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7803
|  |  | 2021: 1.477 | Región Huetar Caribe 2023: 1.666 2024: 1.666 2025: 1.666 2026: 1.666 | 2023-2026: 733.333.332 Fuente: Recursos Ordinarios / FODESAF Programa Presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7804
|  |  | 2021: 1.783 | Región Huetar Norte 2023: 1.666 2024: 1.666 2025: 1.666 2026: 1.666 | 2023-2026: 733.333.332 Fuente: Recursos Ordinarios / FODESAF Programa Presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7805
1. Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad. | Mejorar la atención de las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados con énfasis en mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y otros grupos sociales en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad. | A.2 Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. | 2021: 119.517 | 2023: 60.000 2024: 60.000 2025: 60.000 2026: 60.000 | 2023-2026: 173.988.425.528 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212 | IMAS: Subgerencia de Desarrollo Social. | Financiero
|  |  | 2021: 45.116 | Región Central 2023: 23.042 2024: 23.042 2025: 23.042 2026: 23.042 | 2023-2026: 66.822.101.384 2023: 16.705.525.346 2024: 16.705.525.346 2025: 16.705.525.346 2026: 16.705.525.346 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 15.386 | Región Chorotega 2023: 7.118 2024: 7.118 2025: 7.118 2026: 7.118 | 2023-2026: 20.643.479.188 2023: 5.160.869.797 2024: 5.160.869.797 2025: 5.160.869.797 2026: 5.160.869.797 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 15.218 | Región Pacífico Central 2023: 7.344 2024: 7.344 2025: 7.344 2026: 7.344 | 2023-2026: 21.297.463.288 2023: 5.324.365.822 2024: 5.324.365.822 2025: 5.324.365.822 2026: 5.324.365.822 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 15.997 | Región Brunca 2023: 7.844 2024: 7.844 2025: 7.844 2026: 7.844 | 2023-2026: 22.742.279.896 2023: 5.685.569.974 2024: 5.685.569.974 2025: 5.685.569.974 2026: 5.685.569.974 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 14.546 | Región Huetar Caribe 2023: 6.800 2024: 6.800 2025: 6.800 2026: 6.800 | 2023-2026: 19.712.626.976 2023: 4.928.156.744 2024: 4.928.156.744 2025: 4.928.156.744 2026: 4.928.156.744 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 13.254 | Región Huetar Norte 2023: 7.852 2024: 7.852 2025: 7.852 2026: 7.852 | 2023-2026: 22.770.474.796 2023: 5.692.618.699 2024: 5.692.618.699 2025: 5.692.618.699 2026: 5.692.618.699 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
1. Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad. | Mejorar la atención de las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados con énfasis en mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y otros grupos sociales en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad. | A.3 Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. | 2021: 14.516 | 2023: 7.000 2024: 14.000 2025: 21.000 2026: 28.000 | 2023-2026: 38.220.000.000 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212 | IMAS: Subgerencia de Desarrollo Social. | Financiero Político
|  |  | 2021: 5.179 | Región Central 2023: 3115 2024: 6230 2025: 9345 2026: 12460 | 2023-2026: 3.554.460.000 2023: 2.429.700.000 2024: 4.859.400.000 2025: 4.859.400.000 2026: 4.859.400.000 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 1.953 | Región Chorotega 2023: 651 2024: 1.302 2025: 1.953 2026: 2.604 | 2023-2026: 3.554.460.000 2023: 507.780.000 2024: 1.015.560.000 2025: 1.015.560.000 2026: 1.015.560.000 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 1.743 | Región Pacífico Central 2023: 637 2024: 1.274 2025: 1.911 2026: 2.548 | 2023-2026: 3.478.020.000 2023: 496.860.000 2024: 993.720.000 2025: 993.720.000 2026: 993.720.000 Fuente: IMAS, FODESAF
|  |  | 2021: 2.461 | Región Brunca 2023: 959 2024: 1.918 2025: 2.877 2026: 3.836 | 2023-2026: 5.236.140.000 2023: 748.020.000 2024: 1.496.040.000 2025: 1.496.040.000 2026: 1.496.040.000 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 2.357 | Región Huetar Caribe 2023: 805 2024: 1.610 2025: 2.415 2026: 3.220 | 2023-2026: 4.395.300.000 2023: 627.900.000 2024: 1.255.800.000 2025: 1.255.800.000 2026: 1.255.800.000 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario
|  |  | 2021: 823 | Región Huetar Norte 2023: 833 2024: 1.666 2025: 2.499 2026: 3.332 | 2023-2026: 4.548.180.000 2023: 649.740.000 2024: 1.299.480.000 2025: 1.299.480.000 2026: 1.299.480.000 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
1. Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad | Mejorar la atención de las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados con énfasis en mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y otros grupos sociales en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad | A.4 Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas y/o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. | 2021: 4.520 | 2023: 4.565 2024: 4.615 2025: 4.665 2026: 4.715 | 2023-2026: 48.942.827.880 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Programa Presupuestario 736 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. | CONAPDIS: Dirección de Desarrollo Regional. | Financiero
|  |  |  | Región Central 2023: 2.750 2024: 2.777 2025: 2.804 2026: 2.832 | 2023-2026: 34.942.872.748 2023: 8.735.718.187 2024: 8.735.718.187 2025: 8.735.718.187 2026: 8.735.718.187 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Programa Presupuestario 736 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
|  |  |  | Región Chorotega 2023: 267 2024: 271 2025: 275 2026: 279 | 2023-2026: 1.622.338.076 2023: 405.584.519 2024: 405.584.519 2025: 405.584.519 2026: 405.584.519 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Programa Presupuestario 736 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
|  |  |  | Región Pacífico Central 2023: 310 2024: 315 2025: 320 2026: 324 | 2023-2026: 2.367.033.308 2023: 591.758.327 2024: 591.758.327 2025: 591.758.327 2026: 591.758.327 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Programa Presupuestario 736 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
|  |  |  | Región Brunca 2023: 356 2024: 359 2025: 363 2026: 367 | 2023-2026: 3.456.006.784 2023: 864.001.696 2024: 864.001.696 2025: 864.001.696 2026: 864.001.696 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Programa Presupuestario 736 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
|  |  |  | Región Huetar Caribe 2023: 255 2024: 260 2025: 263 2026: 267 | 2023-2026: 1.782.418.364 2023: 445.604.591 2024: 445.604.591 2025: 445.604.591 2026: 445.604.591 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Programa Presupuestario 736 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
|  |  |  | Región Huetar Norte 2023: 627 2024: 633 2025: 640 2026: 646 | 2023-2026: 4.772.158.600 2023: 1.193.039.650 2024: 1.193.039.650 2025: 1.193.039.650 2026: 1.193.039.650 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Programa Presupuestario 736 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
|  | A.5 Número de personas certificadas en discapacidad, a nivel nacional. | 2021: 3.400 | 2023-2026: 2023: 3.500 2024: 3.600 2025: 3.700 2026: 3.800 | 2023-2026: 124.000.000 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Programa presupuestario: 736 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. | CONAPDIS: Dirección Técnica. | Financiero
2. Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia. | Fortalecer la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados para Personas de 18 años y más, Personas Adultas Mayores, con discapacidad o en Situación de Dependencia, para atender las necesidades básicas y específicas a nivel nacional. | B.1 Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. | 2021: 0 | 2023-2026: 2023: 2.500 2024: 2.500 2025: 2.500 2026: 2.500 | 2023-2026: 800.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa actividades centrales y Programa rectoría y vigilancia de normativa y políticas públicas. | INAMU: Dirección Estratégica, Deptos de: Políticas Públicas; Construcción de identidades y proyectos de vida, con la colaboración de todos los dptos técnicos y la Unidad de Comunicación. | Financiero
|  |  | 2021: 0 | Región Central 2023: 1.000 2024: 1.000 2025: 1.000 2026: 1.000 | 2023-2026: 320.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa actividades centrales y Programa rectoría y vigilancia de normativa y políticas públicas. Ley 7801
|  |  | 2021: 0 | Región Chorotega 2023: 300 2024: 300 2025: 300 2026: 300 | 2023-2026: 96.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa actividades centrales y Programa rectoría y vigilancia de normativa y políticas públicas. Ley 7801
|  |  | 2021: 0 | Región Pacífico Central 2023: 300 2024: 300 2025: 300 2026: 300 | 2023-2026: 96.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa actividades centrales y Programa rectoría y vigilancia de normativa y políticas públicas. Ley 7801
|  |  | 2021: 0 | Región Brunca 2023: 300 2024: 300 2025: 300 2026: 300 | 2023-2026: 96.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa actividades centrales y Programa rectoría y vigilancia de normativa y políticas públicas. Ley 7801
|  |  | 2021: 0 | Región Huetar Caribe 2023: 300 2024: 300 2025: 300 2026: 300 | 2023-2026: 96.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa actividades centrales y Programa rectoría y vigilancia de normativa y políticas públicas. Ley 7801
|  |  | 2021: 0 | Región Huetar Norte 2023: 300 2024: 300 2025: 300 2026: 300 | 2023-2026: 96.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa actividades centrales y Programa rectoría y vigilancia de normativa y políticas públicas. Ley 7802
2. Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia. | Fortalecer la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados para Personas de 18 años y más, Personas Adultas Mayores, con discapacidad o en Situación de Dependencia, para atender las necesidades básicas y específicas a nivel nacional. | B.2 Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. | 2021: 17.600 | 2023: 17.600 2024: 17.600 2025: 17.600 2026: 17.600 | 2023-2026: 20.684.000.000 Fuente: LEY 7972 Envejeciendo con calidad de Vida, Acápite 2 LEY 7972 Construyendo Lazos de Solidaridad, Acápite 3 LEY 9188 Construyendo Lazos de Solidaridad Programa Presupuestario: 029 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor | CONAPAM: Dirección Técnica, Unidad de Fiscalización Operativa. | Financiero
|  |  | 2021: 8480 | Región Central 2023: 8.480 2024: 8.480 2025: 8.480 2026: 8.480 | 2023-2026: 9.967.000.000 Fuente: LEY 7972 Envejeciendo con calidad de Vida, Acápite 2 LEY 7972 Construyendo Lazos de Solidaridad, Acápite 3 LEY 9188 Construyendo Lazos de Solidaridad Programa Presupuestario: 029 Consejo Nacional de la Persona Adulta | CONAPAM: Dirección Técnica, Unidad de Fiscalización Operativa. | Financiero
|  |  | 2021: 985 | Región Chorotega 2023: 985 2024: 985 2025: 985 2026: 985 | 2023-2026: 1.158.000.000 Fuente: LEY 7972 Envejeciendo con calidad de Vida, Acápite 2 LEY 7972 Construyendo Lazos de Solidaridad, Acápite 3 LEY 9188 Construyendo Lazos de Solidaridad Programa Presupuestario: 029 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor | CONAPAM: Dirección Técnica, Unidad de Fiscalización Operativa. | Financiero
|  |  | 2021: 2537 | Región Pacífico Central 2023: 2.537 2024: 2.537 2025: 2.537 2026: 2.537l | 2023-2026: 2.981.000.000 Fuente: LEY 7972 Envejeciendo con calidad de Vida, Acápite 2 LEY 7972 Construyendo Lazos de Solidaridad, Acápite 3 LEY 9188 Construyendo Lazos de Solidaridad Programa Presupuestario: 029 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor | CONAPAM: Dirección Técnica, Unidad de Fiscalización Operativa. | Financiero
|  |  | 2021: 2035 | Región Brunca 2023: 2.035 2024: 2.035 2025: 2.035 2026: 2.035 | 2023-2026: 2.392.000.000 Fuente: LEY 7972 Envejeciendo con calidad de Vida, Acápite 2 LEY 7972 Construyendo Lazos de Solidaridad, Acápite 3 LEY 9188 Construyendo Lazos de Solidaridad Programa Presupuestario: 029 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor | CONAPAM: Dirección Técnica, Unidad de Fiscalización Operativa. | Financiero
|  |  | 2021: 1750 | Región Huetar Caribe 2023: 1.750 2024: 1.750 2025: 1.750 2026: 1.750 | 2023-2026: 2.056.000.000 Fuente: LEY 7972 Envejeciendo con calidad de Vida, Acápite 2 LEY 7972 Construyendo Lazos de Solidaridad, Acápite 3 LEY 9188 Construyendo Lazos de Solidaridad Programa Presupuestario: 029 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor | CONAPAM: Dirección Técnica, Unidad de Fiscalización Operativa. | Financiero
|  |  | 2021: 1813 | Región Huetar Norte 2023: 1.813 2024: 1.813 2025: 1.813 2026: 1.813 | 2023-2026: 2.130.000.000 Fuente: LEY 7972 Envejeciendo con calidad de Vida, Acápite 2 LEY 7972 Construyendo Lazos de Solidaridad, Acápite 3 LEY 9188 Construyendo Lazos de Solidaridad Programa Presupuestario: 029 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor | CONAPAM: Dirección Técnica, Unidad de Fiscalización Operativa. | Financiero
2. Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia. | Fortalecer la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados para Personas de 18 años y más, Personas Adultas Mayores, con discapacidad o en Situación de Dependencia, para atender las necesidades básicas y específicas a nivel nacional. | B.3 Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. | 2021: 0 | 2023: 2.000 2024: 3.500 2025: 5.000 2026: 6.000 | 2023-2026: 10.955.000.000 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212 | IMAS: Subgerencia de Desarrollo Social. | Financiero Operativo
|  |  | 2021: 0 | Región Central 2023: 949 2024: 1.660 2025: 2.373 2026: 2.847 | 2023-2026: 5.198.147.500 2023: 298.935.000 2024: 1.066.201.500 2025: 1.664.071.500 2026: 2.168.939.500 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 0 | Región Chorotega 2023: 213 2024: 373 2025: 533 2026: 639 | 2023-2026: 1.166.707.500 2023: 67.095.000 2024: 239.305.500 2025: 373.495.500 2026: 486.811.500 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 0 | Región Pacífico Central 2023: 118 2024: 207 2025: 295 2026: 354 | 2023-2026: 646.345.000 2023: 37.170.000 2024: 132.573.000 2025: 206.913.000 2026: 269.689.000 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 0 | Región Brunca 2023: 160 2024: 280 2025: 400 2026: 480 | 2023-2026: 876.400.000 2023: 50.400.000 2024: 179.760.000 2025: 280.560.000 2026: 365.680.000 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  |  | Región Huetar Caribe 2023: 235 2024: 411 2025: 588 2026: 705 | 2023-2026: 1.287.212.500 2023: 74.025.000 2024: 264.022.500 2025: 412.072.500 2026: 537.092.500 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  |  | Región Huetar Norte 2023: 325 2024: 569 2025: 811 2026: 975 | 2023-2026: 1.780.187.500 2023: 102.375.000 2024: 365.137.500 2025: 569.887.500 2026: 742.787.500 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
3. Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad. | Contribuir a la protección, cuidado de niñas y niños en situación de pobreza y vulnerabilidad mediante el acceso a servicios de atención y desarrollo infantil. | B.1 Número de niños y niñas desde cero hasta los doce años, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. | 2021: No disponible | 2023: 6.223 2024: 6.223 2025: 6.223 2026: 6.223 | 2023: 2026: 10.888.494.305 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Asignaciones Familiares. 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. | PANI: Gerencia Técnica, Direcciones Regionales y Oficinas Locales Secretaría Técnica-REDCUDI. | Gobernanza Financiero Operativo
|  |  | 2021: No disponible | Región Central 2023: 5.539 2024: 5.539 2025: 5.539 2026: 5.539 | 2023-2026: 9.728.260.351 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Asignaciones Familiares. 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
|  |  | 2021: No disponible | Región Chorotega 2023: 125 2024: 125 2025: 125 2026: 125 | 2023-2026: 261.806.038,48 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Asignaciones Familiares. 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
|  |  | 2021: No disponible | Región Pacífico Central 2023: 186 2024: 186 2025: 186 2026: 186 | 2023-2026: 278.757.508,59 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Asignaciones Familiares. 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
|  |  | 2021: No disponible | Región Brunca 2023: 62 2024: 62 2025: 62 2026: 62 | 2023-2026: 90.407.841,63 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Asignaciones Familiares. 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
|  |  | 2021: No disponible | Región Huetar Caribe 2023: 125 2024: 125 2025: 125 2026: 125 | 2023-2026: 180.815.681,25 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Asignaciones Familiares. 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes
|  |  | 2021: No disponible | Región Huetar Norte 2023: 186 2024: 186 2025: 186 2026: 186 | 2023-2026: 348.446.885,74 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Asignaciones Familiares. 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
3. Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad. | Contribuir a la protección, cuidado de niñas y niños en situación de pobreza y vulnerabilidad mediante el acceso a servicios de atención y desarrollo infantil. | B.2 Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. | 2021: 25.809 | 2023: 26.000 2024: 26.000 2025: 26.000 2026: 26.000 | 2023-2026: 134.114.790.328 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212 | IMAS: Subgerencia de Desarrollo Social. | Financiero
|  |  | 2021: 14.563 | Región Central 2023: 14.598 2024: 14.598 2025: 14.598 2026: 14.598 | 2023-2026: 80.136.873.180 2023: 20.034.218.295 2024: 20.034.218.295 2025: 20.034.218.295 2026: 20.034.218.295 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 3.863 | Región Chorotega 2023: 3.886 2024: 3.886 2025: 3.886 2026: 3.886 | 2023-2026: 18.067.110.180 2023: 4.516.777.545 2024: 4.516.777.545 2025: 4.516.777.545 2026: 4.516.777.545 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 2.020 | Región Pacífico Central 2023: 2.033 2024: 2.033 2025: 2.033 2026: 2.033 | 2023-2026: 9.178.608.056 2023: 2.294.652.014 2024: 2.294.652.014 2025: 2.294.652.014 2026: 2.294.652.014 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 1.796 | Región Brunca 2023: 1.895 2024: 1.895 2025: 1.895 2026: 1.895 | 2023-2026: 7.403.629.732 2023: 1.850.907.433 2024: 1.850.907.433 2025: 1.850.907.433 2026: 1.850.907.433 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 1.319 | Región Huetar Caribe 2023: 1.329 2024: 1.329 2025: 1.329 2026: 1.329 | 2023-2026: 6.360.247.496 2023: 1.590.061.874 2024: 1.590.061.874 2025: 1.590.061.874 2026: 1.590.061.874 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 2.248 | Región Huetar Norte 2023: 2.259 2024: 2.259 2025: 2.259 2026: 2.259 | 2023-2026: 12.968.321.684 2023: 3.242.080.421 2024: 3.242.080.421 2025: 3.242.080.421 2026: 3.242.080.421 Fuente: IMAS, FODESAF Programa presupuestario: Protección y Promoción Social, Código 1212
4. Política Nacional para la atención, prevención y protección contra la violencia hacia las mujeres (PLANOVI). | Reducir la violencia contra las mujeres por razones de género, de acuerdo con lo establecido en la PLANOVI y su plan de acción 2023-2027 a nivel nacional. | C.1 Porcentaje de acciones del Plan de acción PLANOVI 2023-2027, en ejecución. | 2021: 80% | 2023 : 2024: 30% 2025: 65% 2026: 95% | 2023-2026: 1.120.000.000 (280.000.000 por año) Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa rectoría y vigilancia de normativa y políticas públicas. Ley 7801 | INAMU: Dirección Estratégica, Depto. de Violencia de Género. | Político
|  | C.2 Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. | 2021: 6.234 | 2023: 6.000 2024: 6.000 2025: 6.000 2026: 6.000 | 2023-2026: 5.600.000.000 (1.400.000.000 por año) Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801 | INAMU, Dirección Estratégica, Departamentos de: Violencia de género (todas las unidades), Desarrollo Regional (todas las unidades) | Operativo Financiero
|  |  | 2021: 3.827 | Región Central 2023: 3.500 2024: 3.500 2025: 3.500 2026: 3.500 | 2023-2026: 3.508.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 761 | Región Chorotega 2023: 600 2024: 600 2025: 600 2026: 600 | 2023-2026: 560.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 468 | Región Pacífico Central 2023: 500 2024: 500 2025: 500 2026: 500 | 2023-2026: 384.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 566 | Región Brunca 2023: 500 2024: 500 2025: 500 2026: 500 | 2023-2026: 384.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 204 | Región Huetar Caribe 2023: 400 2024: 400 2025: 400 2026: 400 | 2023-2026: 380.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad.
|  |  | 2021: 408 | Región Huetar Norte 2023: 500 2024: 500 2025: 500 2026: 500 | 2023-2026: 384.000.000 Fuente: FODESAF/INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
5. Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG). | Articular programas y proyectos dirigidos hacia las mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad con los hombres en un ambiente libre de violencia y respeto a los derechos humanos. | C.1 Número de mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, a nivel nacional y regional. | 2021: 4.447 | 2023: 1.000 2024: 1.000 2025: 1.000 2026: 1.000 | 2023-2026: 7.200.000.000 (1.800.000.000 por año) Fuente: FODESAF/ INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801 | INAMU: Dirección Estratégica, Depto. de Desarrollo Regional, todas las unidades regionales, incluyendo el fondo FOMUJERES. | Político Financiero
|  |  | 2021: 577 | Región Central 2023: 200 2024: 200 2025: 200 2026: 200 | 2023-2026: 1.400.000.000 Fuente: FODESAF/ INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 1.488 | Región Chorotega 2023: 170 2024: 170 2025: 170 2026: 170 | 2023-2026: 1.600.000.000 Fuente: FODESAF/ INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 374 | Región Pacífico Central 2023: 160 2024: 160 2025: 160 2026: 160 | 2023-2026: 1.100.000.000 Fuente: FODESAF/ INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad
|  |  | 2021: 324 | Región Brunca 2023: 155 2024: 155 2025: 155 2026: 155 | 2023-2026: 1.000.000.000 Fuente: FODESAF/ INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 1.337 | Región Huetar Caribe 2023: 155 2024: 155 2025: 155 2026: 155 | 2023-2026: 1.000.000.000 Fuente: FODESAF/ INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 347 | Región Huetar Norte 2023: 160 2024: 160 2025: 160 2026: 160 | 2023-2026: 1.100.000.000 Fuente: FODESAF/ INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
5. Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG). | Articular programas y proyectos dirigidos hacia las mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad con los hombres en un ambiente libre de violencia y respeto a los derechos humanos. | C.2 Número de proyectos piloto de mujeres de transición hacia una economía verde a nivel nacional y regional. | 2021: 0 | 2023: 4 2024: 4 2025: 4 2026: 4 | 2023-2026: 24.000.000 (6.000.000 por año) Fuente: FODESAF / INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801 | INAMU: Dirección Estratégica, Depto. de Desarrollo Regional, Unidades Regionales Brunca, Chorotega, Huetar Caribe y Pacífico Central. Con la colaboración del MINAE y la Dirección de Cambio Climático. | Político Financiero
|  |  | 2021: 0 | Región Chorotega 2024: 1 2025: 1 2026: 1 | 2023-2026: 6.000.000 Fuente: FODESAF / INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 0 | Región Pacífico Central 2024: 1 2025: 1 2026: 1 | 2023-2026: 6.000.000 Fuente: FODESAF / INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad Ley 7801
|  |  | 2021: 0 | Región Brunca 2024: 1 2025: 1 2026: 1 | 2023-2026: 6.000.000 Fuente: FODESAF / INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
|  |  | 2021: 0 | Región Huetar Caribe 2024: 1 2025: 1 2026: 1 | 2023-2026: 6.000.000 Fuente: FODESAF / INAMU Programa presupuestario: Programa atención a mujeres en su diversidad. Ley 7801
6. Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso. | Consolidar intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos en un marco de desarrollo inclusivo y diverso. | B.1 Número de personas adultas mayores usuarias de los servicios del CONAPAM mediante intervenciones accesibles e inclusivas para la promoción y protección de sus derechos humanos. | 2021: 24.400 | 2023: 25.400 2024: 25.900 2025: 26.400 2026: 26.900 | 2023-2026: 6.331.201.357 Fuente: LEY N°7972 Envejeciendo con calidad de Vida, Acápite 2 Programa Presupuestario: 029 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor | CONAPAM: Dirección Técnica, Unidad de Fiscalización Operativa. | Operativo Financiero.
6. Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso. | Consolidar intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos en un marco de desarrollo inclusivo y diverso. | B.2 Número de personas capacitadas en la protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad. | 2021: 1.342 | 2023: 1.409 2024: 1.494 2025: 1.599 2026: 1.727 | 2023-2026: 144.000.000 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Programa presupuestario: 736 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. | CONAPDIS: Dirección de Desarrollo Regional y Dirección Técnica. | Financiero
6. Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso. | Consolidar intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos en un marco de desarrollo inclusivo y diverso. | B.3 Número acumulado de personas adultas mayores, con discapacidad, jóvenes y personas menores de edad beneficiadas con la promoción de sus derechos fundamentales del trabajo. | 2021: 1.054 | 2023: 1.000 2024: 2.500 2025: 5.000 2026: 7.000 | 2023-2026: 148.000.000 Fuente: Presupuesto Nacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Programa presupuestario: 732 Empleo y Seguridad Social. | MTSS: Dirección Nacional de Seguridad Social. | Operativo
6. Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso. | Consolidar intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos en un marco de desarrollo inclusivo y diverso. | B.4 Número de Personas Menores de Edad (PME) en el programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. | 2021: 4.644 | 2023: 4.650 2024: 4.650 2025: 4.650 2026: 4.650 | 2023-2026: 7.703.799.538 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Ley 7972, Art. 15. Programa presupuestario: 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. | PANI: Gerencia Técnica, Direcciones Regionales y Oficinas Locales. | Gobernanza Financiero Operativo
|  |  | 2021: 0 | Región Central 2023: 2.155 2024: 2.155 2025: 2.155 2026: 2.155 | 2023-2026: 3.570.218.992,98 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Ley 7971, Art. 15. Programa presupuestario: 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
|  |  | 2021: 0 | Región Chorotega 2023: 179 2024: 179 2025: 179 2026: 179 | 2023-2026: 296.952.625,37 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Ley 7971, Art. 15. Programa presupuestario: 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
|  |  | 2021: 0 | Región Pacífico Central 2023: 391 2024: 391 2025: 391 2026: 391 | 2023-2026: 648.205.159,37 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Ley 7971, Art. 15. Programa presupuestario: 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
|  |  | 2021: 0 | Región Brunca 2023: 706 2024: 706 2025: 706 2026: 706 | 2023-2026: 1.169.144.907,87 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Ley 7971, Art. 15. Programa presupuestario: 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
|  |  | 2021: 0 | Región Huetar Caribe 2023: 645 2024: 645 2025: 645 2026: 645 | 2023-2026: 1.069.029.451,32 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Ley 7971, Art. 15 Programa presupuestario: 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
|  |  | 2021: 0 | Región Huetar Norte 2023: 574 2024: 574 2025: 574 2026: 574 | 2023-2026: 950.248.401,17 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Ley 7971, Art. 15. Programa presupuestario: 02 Programa Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
6. Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso. | Consolidar intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos en un marco de desarrollo inclusivo y diverso. | B.5 Porcentaje de personas menores de edad, que se gradúan de los Centros de Intervención Temprana (CIT), que mejoran sus habilidades para la vida, según el puntaje mostrado en el Test de salida, con respecto al puntaje obtenido en el test de ingreso, a nivel nacional y regional. | 2021: 0 | 2023: 80% 2024: 80% 2025: 80% 2026: 80% | 2023-2026: 903.581.367 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Transferencia de Capital. Programa presupuestario: Atención 03. | PANI: Gerencia Técnica, Direcciones Regionales y Centros de Intervención Temprana. | Gobernanza Financiero
|  |  | 2021: 0 | Región Central 2023: 80% 2024: 80% 2025: 80% 2026: 80% | 2023-2026: 609.857.911 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Transferencia de Capital. Programa presupuestario: Atención 03.
|  |  | 2021: 0 | Región Huetar Caribe 2023: 80% 2024: 80% 2025: 80% 2026: 80% | 2023-2026: 157.857.728 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Transferencia de Capital. Programa presupuestario: Atención 03.
|  |  | 2021: 0 | Región Huetar Norte 2023: 80% 2024: 80% 2025: 80% 2026: 80% | 2023-2026: 135.865.728 Fuente: Ordinario (Gobierno Central) y Transferencia de Capital. Programa presupuestario: Atención 03.
6. Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso. | Consolidar intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos en un marco de desarrollo inclusivo y diverso. | B.6 Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. | 2021: 5.286 | 2023: 3.440 2024: 3.440 2025: 3.440 2026: 3.440 | 2023-2026: 520.574.917 Fuente: FODESAF. Programa presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04. | PANI: Gerencia Técnica y Direcciones Regionales. | Gobernanza Financiero
|  |  | 2021: 3.236 | Región Central 2023: 1.900 2024: 1.900 2025: 1.900 2026: 1.900 | 2023-2026: 295.394.993 Fuente: FODESAF. Programa presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04.
|  |  | 2021: 663 | Región Chorotega 2023: 400 2024: 400 2025: 400 2026: 400 | 2023-2026: 64.998.157 Fuente: FODESAF. Programa presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04.
|  |  | 2021: 342 | Región Pacífico Central 2023: 340 2024: 340 2025: 340 2026: 340 | 2023-2026: 62.391.053 Fuente: FODESAF. Programa presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04.
|  |  | 2021: 330 | Región Brunca 2023: 280 2024: 280 2025: 280 2026: 280 | 2023-2026: 35.453.538 Fuente: FODESAF. Programa presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04.
|  |  | 2021: 522 | Región Huetar Caribe 2023: 280 2024: 280 2025: 280 2026: 280 | 2023-2026: 40.738.521 Fuente: FODESAF. Programa presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04.
|  |  | 2021: 193 | Región Huetar Norte 2023: 240 2024: 240 2025: 240 2026: 240 | 2023-2026: 21.598.655 Fuente: FODESAF. Programa presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04.
6. Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso. | Consolidar intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos en un marco de desarrollo inclusivo y diverso. | B.7 Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas, a nivel nacional y regional. | 2021: 76% | 2023: 95% 2024: 95% 2025: 95% 2026: 95% | 2023-2026: 23.807.193.906 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y FODESAF. Programa presupuestario: Atención 03 | PANI: Gerencia Técnica, Direcciones Regionales y Oficinas Locales. | Financiero
|  |  | 2021: 81% | Región Central 2023: 95% 2024: 95% 2025: 95% 2026: 95% | 2023-2026: 11.858.304.930,31 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y FODESAF. Programa presupuestario: Atención 03
|  |  | 2021: 99% | Región Chorotega 2023: 95% 2024: 95% 2025: 95% 2026: 95% | 2023-2026: 2.424.431.036,98 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y FODESAF. Programa presupuestario: Atención 03
|  |  | 2021: 95% | Región Pacífico Central 2023: 95% 2024: 95% 2025: 95% 2026: 95% | 2023-2026: 2.392.002.664,94 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y FODESAF. Programa presupuestario: Atención 03
|  |  | 2021: 73% | Región Brunca 2023: 95% 2024: 95% 2025: 95% 2026: 95% | 2023-2026: 2.362.168.772,70 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y FODESAF. Programa presupuestario: Atención 03
|  |  | 2021: 51% | Región Huetar Caribe 2023: 95% 2024: 95% 2025: 95% 2026: 95% | 2023-2026: 2.425.361.273,54 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y FODESAF. Programa presupuestario: Atención 03
|  |  | 2021: 88% | Región Huetar Norte 2023: 95% 2024: 95% 2025: 95% 2026: 95% | 2023-2026: 2.344.925.227,69 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y FODESAF. Programa presupuestario: Atención 03
6. Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso. | Consolidar intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos en un marco de desarrollo inclusivo y diverso. | B.8 Porcentaje de acciones prioritarias ejecutadas del Plan Acción de la PONADIS. | 2021: 0 | 2024: 20% 2025: 40% 2026%: 60% | 2023-2026: 200.000.000 Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Programa Presupuestario 736 CONAPDIS | CONAPDIS -Dirección Ejecutiva -Dirección Técnica -Dirección Desarrollo Regional | Financiero Político Tecnológico Operativo
7. Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional. | Contribuir al otorgamiento de soluciones de vivienda para la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios mediante el otorgamiento de bonos de vivienda y títulos de propiedad. | D.1 Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. | 2021: 6.933 | 2023: 7.202 2024: 7.274 2025: 7.344 2026: 7.415 | 2023-2026: 326.498.892.667 Fuente: FODESAF, Lotería Nacional (JPS), Impuesto Solidario. Programa presupuestario: 02- Negocio 02.01 Dirección FOSUVI. Fuente: PS: Ley 8718, distribución de 50% de la utilidad neta de la Lotería Instantánea, según artículo 13. | BANHVI, Dirección FOSUVI. | País Económico Financiero Legal Natural
|  |  | 2021: 1.831 | Región Central 2023: 1.899 2024: 1.915 2025: 1.930 2026: 1.945 | 2023-2026: 61.557.904.016 Fuente: FODESAF, Lotería Nacional (JPS), Impuesto Solidario. Programa presupuestario: 02- Negocio 02.01 Dirección FOSUVI. Fuente: PS: Ley 8718, distribución de 50% de la utilidad neta de la Lotería Instantánea, según artículo 13. | BANHVI, Dirección FOSUVI. | País Económico Financiero Legal Natural
|  |  | 2021: 789 | Región Chorotega 2023: 822 2024: 830 2025: 840 2026: 850 | 2023-2026: 52.546.429.337 Fuente: FODESAF, Lotería Nacional (JPS), Impuesto Solidario. Programa presupuestario: 02- Negocio 02.01 Dirección FOSUVI Fuente: PS: Ley 8718, distribución de 50% de la utilidad neta de la Lotería Instantánea, según artículo 13. | BANHVI, Dirección FOSUVI. | País Económico Financiero Legal Natural
|  |  | 2021: 560 | Región Pacífico Central 2023: 1.203 2024: 1.215 2025: 1.227 2026: 1.239 | 2023-2026: 68.254.758.885 Fuente: FODESAF, Lotería Nacional (JPS), Impuesto Solidario. Programa presupuestario: 02- Negocio 02.01 Dirección FOSUVI. Fuente: PS: Ley 8718, distribución de 50% de la utilidad neta de la Lotería Instantánea, según artículo 13. | BANHVI, Dirección FOSUVI. | País Económico Financiero Legal Natural
|  |  | 2021: 1.158 | Región Brunca 2023: 583 2024: 593 2025: 602 2026: 611 | 2023-2026: 24.761.050.375 Fuente: FODESAF, Lotería Nacional (JPS), Impuesto Solidario. Programa presupuestario: 02- Negocio 02.01 Dirección FOSUVI. Fuente: PS: Ley 8718, distribución de 50% de la utilidad neta de la Lotería Instantánea, según artículo 13. | BANHVI, Dirección FOSUVI. | País Económico Financiero Legal Natural
|  |  | 2021: 1.360 | Región Huetar Caribe 2023: 1.283 2024: 1.295 2025: 1.307 2026: 1.319 | 2023-2026: 61.020.625.197 Fuente: FODESAF, Lotería Nacional (JPS), Impuesto Solidario. Programa presupuestario: 02- Negocio 02.01 Dirección FOSUVI. Fuente: PS: Ley 8718, distribución de 50% de la utilidad neta de la Lotería Instantánea, según artículo 13. | BANHVI, Dirección FOSUVI. | País Económico Financiero Legal Natural
|  |  | 2021: 1.235 | Región Huetar Norte 2023: 1.412 2024: 1.426 2025: 1.438 2026: 1.451 | 2023-2026: 58.358.124.857 Fuente: FODESAF, Lotería Nacional (JPS), Impuesto Solidario. Programa presupuestario: 02- Negocio 02.01 Dirección FOSUVI. Fuente: PS: Ley 8718, distribución de 50% de la utilidad neta de la Lotería Instantánea, según artículo 13. | BANHVI, Dirección FOSUVI. | País Económico Financiero Legal Natural
7. Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional. | Contribuir al otorgamiento de soluciones de vivienda para la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios mediante el otorgamiento de bonos de vivienda y títulos de propiedad. | D.2 Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. | 2021: 39 | 2023: 451 2024: 951 2025: 1.451 2026: 1.951 | 2023-2026: 2.000.000.000 Fuente: IMAS Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212. | IMAS: Subgerencia de Desarrollo Social. | Financiero Legal Operativo
|  |  | 2021: 25 | Región Central 2023: 192 2024: 417 2025: 642 2026: 867 | 2023-2026: 887.860.311 2023: 212.860.310 2024: 437.860.310 2025: 662.860.310 2026: 887.860.311 Fuente: IMAS Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 0 | Región Chorotega 2023: 22 2024: 37 2025: 52 2026: 67 | 2023-2026: 69.390.244 2023: 24.390.244 2024: 39.390.244 2025: 54.390.244 2026: 69.390.244 Fuente: IMAS Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 8 | Región Pacífico Central 2023: 76 2024: 211 2025: 346 2026: 481 | 2023-2026: 489.257.206 2023: 84.257.206 2024: 219.257.206 2025: 354.257.206 2026: 489.257.206 Fuente: IMAS Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 3 | Región Brunca 2023: 40 2024: 120 2025: 200 2026: 280 | 2023-2026: 284.345.898 2023: 44.345.898 2024: 124.345.898 2025: 204.345.898 2026: 284.345.898 Fuente: IMAS Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 3 | Región Huetar Caribe 2023: 121 2024: 161 2025: 201 2026: 241 | 2023-2026: 254.146.341 2023: 134.146.341 2024: 174.146.341 2025: 214.146.341 2026: 254.146.341 Fuente: IMAS Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 0 | Región Huetar Norte 2023: 0 2024: 5 2025: 10 2026: 15 | 2023-2026: 15.000.000 2023: 0 2024: 5.000.000 2025: 10.000.000 2026: 15.000.000 Fuente: IMAS Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
8. Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal. | Coadyuvar en el avance de las personas estudiantes de primaria y secundaria en situación de pobreza y pobreza extrema respecto a nivel y ciclo lectivo mediante transferencias monetarias condicionadas. | A.1 Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. | 2021: 417.571 | 2023: 274.000 2024: 274.000 2025: 274.000 2026: 274.000 | 2023-2026: 373.357.000.000 Fuente: IMAS, Gobierno Central, FODESAF Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212 | IMAS: Subgerencia de Desarrollo Social. | Financiero
|  |  | 2021: 165.966 | Región Central 2023: 107.929 2024: 107.929 2025: 107.929 2026: 107.929 | 2023-2026: 147.065.322.300 2023: 36.766.330.575 2024: 36.766.330.575 2025: 36.766.330.575 2026: 36.766.330.575 Fuente: IMAS, Gobierno Central, FODESAF Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 41.852 | Región Chorotega 2023: 28.934 2024: 28.934 2025: 28.934 2026: 28.934 | 2023-2026: 39.426.499.200 2023: 9.856.624.800 2024: 9.856.624.800 2025: 9.856.624.800 2026: 9.856.624.800 Fuente: IMAS, Gobierno Central, FODESAF Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 35.498 | Región Pacífico Central 2023: 22.249 2024: 22.249 2025: 22.249 2026: 22.249 | 2023-2026: 30.316.588.400 2023: 7.579.147.100 2024: 7.579.147.100 2025: 7.579.147.100 2026: 7.579.147.100 Fuente: IMAS, Gobierno Central, FODESAF Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 59.789 | Región Brunca 2023: 40.771 2024: 40.771 2025: 40.771 2026: 40.771 | 2023-2026: 55.555.521.600 2023: 13.888.880.400 2024: 13.888.880.400 2025: 13.888.880.400 2026: 13.888.880.400 Fuente: IMAS, Gobierno Central, FODESAF Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 61.235 | Región Huetar Caribe 2023: 40.908 2024: 40.908 2025: 40.908 2026: 40.908 | 2023-2026: 55.742.200.100 2023: 13.935.550.025 2024: 13.935.550.025 2025: 13.935.550.025 2026: 13.935.550.025 Fuente: IMAS, Gobierno Central, FODESAF Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
|  |  | 2021: 53.231 | Región Huetar Norte 2023: 33.209 2024: 33.209 2025: 33.209 2026: 33.209 | 2023-2026: 45.250.868.400 2023: 11.312.717.100 2024: 11.312.717.100 2025: 11.312.717.100 2026: 11.312.717.100 Fuente: IMAS, Gobierno Central, FODESAF Programa presupuestario: Programa Protección y Promoción Social, Código 1212
8. Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal. | Coadyuvar en el avance de las personas estudiantes de primaria y secundaria en situación de pobreza y pobreza extrema respecto a nivel y ciclo lectivo mediante transferencias monetarias condicionadas. | A.2 Número de adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. | 2021: 2.597 | 2023: 1.900 2024: 1.900 2025: 1.900 2026: 1.900 | 2023-2026: 1.750.000.000 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y Ley 7972 Art. 14. Programa Presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04. | IMAS: Gerencia Técnica, Direcciones Regionales y Oficinas Locales. | Gobernanza Financiero
|  |  | 2021: 1.011 | Región Central 2023: 835 2024: 835 2025: 835 2026: 835 | 2023-2026: 769.078.947 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y Ley 7972 Art. 14. Programa Presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04.
|  |  | 2021: 281 | Región Chorotega 2023: 200 2024: 200 2025: 200 2026: 200 | 2023-2026: 184.210.526 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y Ley 7972 Art. 14. Programa Presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04.
|  |  | 2021: 209 | Región Pacífico Central 2023: 145 2024: 145 2025: 145 2026: 145 | Región Pacífico Central 2023: 145 2024: 145 2025: 145 2026: 145
|  |  | 2021: 329 | Región Brunca 2023: 200 2024: 200 2025: 200 2026: 200 | 2023-2026: 184.210.526 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y Ley 7972 Art. 14. Programa Presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04.
|  |  | 2021: 340 | Región Huetar Caribe 2023: 270 2024: 270 2025: 270 2026: 270 | 2023-2026: 248.684.211 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y Ley 7972 Art. 14. Programa Presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04.
|  |  | 2021: 324 | Región Huetar Norte 2023: 250 2024: 250 2025: 250 2026: 250 | 2023-2026: 230.263.158 Fuente: Ley 7648 (Ordinario) y Ley 7972 Art. 14. Programa Presupuestario: Prevención, Promoción y Comunidad 04.
8. Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal. | Coadyuvar en el avance de las personas estudiantes de primaria y secundaria en situación de pobreza y pobreza extrema respecto a nivel y ciclo lectivo mediante transferencias monetarias condicionadas. | A.3 Número de jóvenes y adultos certificados en alguna de las modalidades de educación para personas Jóvenes y Adultos (EPJA), del Ministerio de Educación Pública. | 2021: 10.000 | 2023: 10.500 2024: 11.000 2025: 11.500 2026: 12.000 | 2023-2026: 433.764.358.723,89 Fuente: Ingreso corriente, Ministerio de Educación Pública Programa Presupuestario: 573.05 Educación para Jóvenes y Adultos | MEP | Financiero Demográfico/ Social
9. Pensiones del Régimen No Contributivo. | Adjudicar pensiones del régimen no contributivo (RNC) a los ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema dando prioridad a la persona adulta mayor y en función de los recursos previstos por ley. | A.1 Número de nuevas Pensiones del RNC otorgadas. | 2021: 5.031 | 2023: 5.000 2024: 5.000 2025: 5.000 2026: 5.000 | 2023-2026: 17.400.000.000 . 2023: 4.000.000.000 2024: 4.200.000.000 2025: 4.500.000.000 2026: 4.700.000.000 Fuente: FODESAF, Gobierno Central, Ley 7983, artículo 77, impuesto por cigarrillos y licores, Ley 8718, Ley 9906. Fuente: JPS: Ley 8718, distribución de 9% a un 9,5% de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, según artículo 8 inciso g). Programa presupuestario: Programa Régimen No Contributivo de las Pensiones | CCSS: Presidencia Ejecutiva, Gerencia de Pensiones, Dirección de Administración de Pensiones y Área de Gestión de Pensiones del Régimen No Contributivo. | Financiero
|  | A.2 Número acumulado de personas con pensión del RNC otorgadas. | 2021: 134.656 | 2023: 146.633 2024: 151.633 2025: 156.633 2026: 161.633 | 2023-2026: 850.000.000.000 2023: 197.000.000.000 2024: 212.000.000.000 2025: 217.000.000.000 2026: 224.000.000.000 Fuente: FODESAF, Gobierno Central, Ley 7983, artículo 77, impuesto por cigarrillos y licores, Ley 8718, Ley 9906. Fuente: JPS: Ley 8718, distribución de 9% a un 9,5% de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, según artículo 8 inciso g). Programa presupuestario: Programa Régimen No Contributivo de las Pensiones. | CCSS: Presidencia Ejecutiva, Gerencia de Pensiones, Dirección de Administración de Pensiones y Área de Gestión de Pensiones del Régimen No Contributivo. | Financiero

## INAMU
Institución | INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES -INAMU-
Objetivos | Mejorar la atención de las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados con énfasis en mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y otros grupos sociales en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad. | [30 empty] | Metas Físicas Anual |  | Meta Presupuestaria Anual |  | Información Cualitativa del presupuesto anual 2023 |  |  | Nivel de Cumplimiento Anual |  |  | Observaciones (Necesariamente se deben de indicar y se solicita diferenciar según condiciones de cada región y de la estrategia nacional) |  |  | Medios de Verificación (Inidcar el tipo de medio y adjuntar el archivo correspondiente) (Indicar en la meta regional si fueron incluidos en la meta nacional) | Riesgos (Detalle en matriz adjunta)
Fortalecer la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados para Personas de 18 años y más, Personas Adultas Mayores, con discapacidad o en Situación de Dependencia, para atender las necesidades básicas y específicas a nivel nacional.
Reducir la violencia contra las mujeres por razones de género, de acuerdo con lo establecido en la PLANOVI y su plan de acción 2023-2027 a nivel nacional.
| Articular programas y proyectos dirigidos hacia las mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad con los hombres en un ambiente libre de violencia y respeto a los derechos humanos. | [8 empty] | I trimestre |  |  |  | Observaciones (Necesariamente se deben de indicar y se solicita diferenciar según condiciones de cada región y de la estrategia nacional) |  | Medios de Verificación (Inidcar el tipo de medio y adjuntar el archivo correspondiente) | II trimestre |  |  |  | Observaciones (Necesariamente se deben de indicar y se solicita diferenciar según condiciones de cada región y de la estrategia nacional) |  | Medios de Verificación (Inidcar el tipo de medio y adjuntar el archivo correspondiente) | III Trimestre. Seguimiento a metas con autoclasificación en riesgo de incumplimiento o atraso crítico (nacional y regional)
| Coadyuvar en el avance de las personas estudiantes de primaria y secundaria en situación de pobreza y pobreza extrema respecto a nivel y ciclo lectivo mediante transferencias monetarias condicionadas. | [30 empty] | EJECUCION 2023
# Intervención Pública | Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta del período[1] y anual | Estimación Presupuestaria en colones, fuente de financiamiento y programa presupuestario | Regiones MIDEPLAN | 2023 |  |  | Meta Ejecutada I trimestre | % Avance | Presupuesto ejecutado I trimestre | % presupuesto ejecutado | Logros | Obstáculos |  | Meta Ejecutada II Trimestre | % Avance | Presupuesto ejecutado II trimestre | % presupuesto ejecutado | Logros | Obstáculos |  | Meta Ejecutada III Trimestre | % Avance | Presupuesto ejecutado III trimestre | % presupuesto ejecutado | Acciones de mejora | Causas | Resultado esperado | Medios de Verificación (Inidcar el tipo de medio y adjuntar el archivo correspondiente) | Meta Ejecutada | % Avance | Presupuesto ejecutado (véase nota a/) | % presupuesto ejecutado | Sobre ejecución del presupuesto: razones que incidieron en el uso de los recursos financieros | Sub ejecución del presupuesto: principales hallazgos presupuestarios en relación con las limitaciones que tuvieron en la ejecución de los recursos. | Sin ejecución presupuestaria: factores que incidieron en la no ejecución presupuestaria. | Cumplimiento alto | Cumplimiento medio: cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50% | Cumplimiento bajo: cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%. | Logros (se requiere incluir un párrafo en relación con los ODS, según la vinculación hecha) | Obstáculos | 3 Lecciones aprendidas
[7 empty] | Meta anual | Presupuesto Anual (El estimado SI incluyó remuneraciones) | Presupuesto total Aprobado 2023 Incluir para el seguimiento anual el monto ejecutado y para cada una de las fuentes de financiamiento, sean internas (nacionales) o externas (internacionales). a/
1 | 1. Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad. | A.1 Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. (ii212) | 2021: 9.774 | 2023: 10.000 2024: 10.000 2025: 10.000 2026: 10000 | 2023-2026: 4.400.000.000 | Total | 10000 | 4400000000 | 191265475.51 |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 10251 | 102.5% | 168579006.38 | 88.14% |  | Los datos anotados como presupuestos ejecutados son aproximaciones que NO incluyen las remuneraciones, las cuales son un rubro sumamente importante durante la ejecución de esta meta, pues se trata de personal a cargo de la capacitación en Formación Humana que se le brinda a las mujeres en condiciones de pobreza, en todo el país. |  | Cumplimiento alto |  |  | Las mujeres manifiestan haber alcanzado crecimientos a través de la capacitación en los niveles personal, familiar y comunal. tal como se recoje en el informe ejecutivo del foro evaluativo. ODS. Ligada al ODS1 y ODS 5 más de 10000 mujeres en condiciones de pobreza de todo el país fueron capacitadas en el conocimiento de sus derechos y, desarrollaron habilidades y destrezas para dar origen a un Plan de Vida por persona, que les servirá como guía para continuar gestionando recursos y usando sus derechos, de manera que que les permita mejorar sus condiciones de vida en el mediano plazo. |  | Lecciones aprendidas 1: Valorar situaciones especiales que enfrentan las mujeres e inciden en los procesos de capacitación en el nivel local, como son: peligrosidad, trata, crimen organizado, situaciones de salud (mental y embarazos avanzados) y otros aspectos vinculados con la selección de las participantes 2: Brindar seguimiento a los planes de vida que elaboran las mujeres capacitadas, mediante estrategias interistitucionales, no solo fue una visión estratégica en la Ley 7769 de atención a mujeres en condiciones de pobreza, sino que debe aplicarse con el fin de mejorar la vida de estas personas. Se requiere una visión SECTORIAL del problema. 3: Aumentar y mejorar los recursos humanos y materiales para lograr en cada cantón la obtención de espacios acorde a las ofertas existentes en la región y que reunan las condiciones requeridas. Esto permite que las participantes se encuentren en un ambiete propicio para recibir los conocimientos y participar con tranquilidad. | 20240119 OFICIO INAMU-PE-DE-0350-2023 INF DE 2023 20240119 20240119 OFICIO NAMU-PE-DE-0003-2024 INF DE 2023 ACTUALIZADO 20240119 CERTIFICACIÓN UPI RECIBIDO INFO DE Y DAF 2023 capturas pantalla ii 212 20240119 INAMU SINIRUBE Atendidas Programas Avanzamos Mujeres Anual 2023 | Débil coordinación intersectorial
|  |  | 2021: 1.568 | Región Central 2023: 1.670 2024: 1.670 2025: 1.670 2026: 1.670 | 2023-2026: 733.333.340 | Región Central | 1670 | 733333340 | 46981335.51 |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1835 | 109.9% | 36953733.72 | 78.66% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URC: La coordinacíón interna y con el IMAS, así como contar con el equipo de facilitadoras completo permitió atender los 56 grupos programados
|  |  | 2021: 1.622 | Región Chorotega 2023: 1.666 2024: 1.666 2025: 1.666 2026: 1.666 | 2023-2026: 733.333.332 | Región Chorotega | 1666 | 733333332 | 32800000 |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1621 | 97.3% | 30418809.53 | 92.74% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URCH: Las mujeres manifiestan haber alcanzado crecimientos a través de la capacitación en los niveles personal, familiar y comunal. tal como se recoje en el informe ejecutivo del foro evaluativo.
|  |  | 2021: 1.646 | Región Pacífico Central 2023: 1.666 2024: 1.666 2025: 1.666 2026: 1.666 | 2023-2026: 733.333.332 | Región Pacífico Central | 1666 | 733333332 | 21102400 |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1598 | 95.92% | 19190591 | 90.94% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URPC: La actitud, la motivación y la organización de las facilitadoras incidió en que las usuarias se mantengan en el curso. La coordinación y el apoyo insterinstitucional entre las instituciones involucradas IMAS-INAMU facilitó el desarrollo exitoso del proceso.
|  |  | 2021: 1.678 | Región Brunca 2023: 1.666 2024: 1.666 2025: 1.666 2026: 1.666 | 2023-2026: 733.333.332 | Región Brunca | 1666 | 733333332 | 25432000 |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1724 | 103.5% | 22716400 | 89.32% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URB: Uso eficiente y eficaz de los recursos humanos disponibles en la Unidad Regional. Compromiso por parte de las facilitadoras en brindar el proceso formativo.Gestiones administrativasy financieras óptimas para realizar las labores.
|  |  | 2021: 1.477 | Región Huetar Caribe 2023: 1.666 2024: 1.666 2025: 1.666 2026: 1.666 | 2023-2026: 733.333.332 | Región Huetar Caribe | 1666 | 733333332 | 24750000 |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1687 | 101.3% | 20420939.35 | 82.51% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URHC: Se completo la capacitación con éxito, debido a la gran disposición de las participantes y de las facilitadoras para adaptarse en entornos que no siempre son óptimos. Mostraron gran interés en los temas.
|  |  | 2021: 1.783 | Región Huetar Norte 2023: 1.666 2024: 1.666 2025: 1.666 2026: 1.666 | 2023-2026: 733.333.332 | Región Huetar Norte | 1666 | 733333332 | 40199740 |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1786 | 107.2% | 38878532.78 | 96.71% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URHN: Los logros más importantes tienen que ver con la gran aceptación de parte de las usuarias hacia los procesos de capacitación en Formación Humana y la elaboración de los planes de acción resultantes, que se convierten en insumos guía para sus metas futuras. Se mejoró la coordinación con otras instituciones y se agilizaron en algunos casos, las gestiones administrativas de soporte para llevar a cabo la meta.
2 | 2. Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia. | B.1 Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. (ii 116,117,141,142) | 2021: 0 | 2023-2026: 2023: 2.500 2024: 2.500 2025: 2.500 2026: 2.500 | 2023-2026: 800.000.000 | Total | 2500 | 800000000 | 298726560 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 3413 | 136.5% | 279760613.55 | 93.65% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | La corresponsabilidad Social de los cuidados ha sido un tema relevante para la institución e incluido en las campañas comunicativas en todas las Redes Sociales, por esta razón a nivel nacional la meta se cumplió ampliamente, al poder reportar la estadística de personas alcanzadas por estos medios. ODS 5: Empoderar a las mujeres y a las niñas es un objetivo que requiere una justa distribución del trabajo doméstico y no remunerado entre mujeres y hombres y a nivel social entre Estado-familias y empresas. La promoción de los cuidados es una tarea social y así debe ser entendida. El INAMU aportó significativamente a la difusión y promoción de tales derechos, y con ello contribuye a crear un ambiente propicio para reducir las brechas estructurales de desigualdades de género ya estudiadas y validadas a nivel internacional y documentadas también por CEPAL desde 2018 como: "División sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado." | En el caso de la promoción en las regiones. El material para promover el tema de CSC (infografías) quedaron listas hasta en el mes de octubre, lo que provocó que en algunas regiones no se pudo ejecutar la promoción. | Lecciones aprendidas: 1.Existen materiales y reflexión institucional para respaldar la temática. Especialmente infografías diseñadas para su fácil divulgación a través de grupos de whapsapp. No obstante, es conveniente destinar presupuesto para la mediación e impresión de material de interes para usuarias sin acceso a internet. 2. La articulación realizada entre el personal INAMU con lideresas capacitadas en los diferentes cantones de la provincia, así como con Oficinas de la Mujer en las Municipalidades y, con organizaciones aliadas, posibilitó la organización de las charlas y mejora de la convocatorias para el tratamiento del tema de corresponsabilidad de los cuidados en varias zonas del país. 3. Durante el balance final institucional se indica la necesidad de incluir el tema de corresponsabilidad social de los cuidados en todos los procesos formativos que brinda la institución, pues se trata de un tema que refleja un nudo estructural que mantiene la desigualdad en la división de tareas tanto en las familias como en la sociedad- Al ser un tema de carácter sectorial, se invita a otras instituciones a insistir en la promoción de esta temática. | 20240119-CORRESPONSABILIDAD CUIDADOS INAMU 2023 FACEBOOCK LIVE 20240119-PIEZAS DIFUSION CORRESPONSABILIDAD CUIDADOS INAMU 2023 20240119 OFICIO INAMU-PE-DE-0350-2023 INF DE 2023 | Débil capacidad instalada
|  |  | 2021: 0 | Región Central 2023: 1.000 2024: 1.000 2025: 1.000 2026: 1.000 | 2023-2026: 96.000.000 | Región Central | 1000 | 96000000 | 280567560 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 2787 | 278.7% | 263388104.66 | 97.1% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URC: Existen materiales y reflexión institucional para respaldar la temática. Se presentaron oportunidades por medio de demandas de grupos e instituciones para el logro de estas actividades. UCOM: Se realizó específicamente una campaña sobre responsabilidad Social de los cuidados por redes sociales a nivel nacional. El total incluye lo alcanzado mediante redes sociales a nivel nacional y lo ejecutado desde nuestra Sede REgional Central.
|  |  | 2021: 0 | Región Chorotega 2023: 300 2024: 300 2025: 300 2026: 300 | 2023-2026: 96.000.000 | Región Chorotega | 300 | 96000000 | 8900000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 308 | 102.7% | 8314998.28 | 93.43% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URCH: Articulación realizada con lideresas capacitadas por INAMU en los diferentes cantones de la provincia, Oficinas de la Mujeres, y organizaciones aliadas para organización de las charlas y la convocatorias.
|  |  | 2021: 0 | Región Pacíf Central 2023: 300 2024: 300 2025: 300 2026: 300 | 2023-2026: 96.000.000 | Región Pacífico Central | 300 | 96000000 | 2930000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 157 | 52.33% | 2664598.8 | 90.94% |  |  |  |  | Cumplimiento medio |  | URPC: Los diferentes espacios y actividades en los que la Unidad Regional participa ofrecieron una oportunidad de promoción, mediante las infografías diseñadas para su fácil divulgación, mediante grupos de whaps. | URPC: Meta muy alta y el tiempo para cumplirla fue reducido -se contó apenas con seis meses-. Es necesario que se cuente con material impreso.
|  |  | 2021: 0 | Región Brunca 2023: 300 2024: 300 2025: 300 2026: 300 | 2023-2026: 96.000.000 | Región Brunca | 300 | 96000000 | 4183000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 76 | 25.33% | 3309050 | 79.11% | [5 empty] | Cumplimiento bajo |  |  | URB: Incluir el tema en todos los procesos formativos que brinda la institución.
|  |  | 2021: 0 | Región Huetar Caribe 2023: 300 2024: 300 2025: 300 2026: 300 | 2023-2026: 96.000.000 | Región Huetar Caribe | 300 | 96000000 | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | No fue posible programar ni presupuestar esta meta en la región debido a múltiples cambios de personal en la zona. |  |  |  | Cumplimiento bajo |  | URHC: El haber incluido la meta posterior al cierre del POI 2023, por lo que no estaba planificado ni distribuido dentro de las responsabilidad y cargas de cada una de las funcionarias de la Regional. | URHC: Vigilar la distribución de tareas contenidas en el POI de cada año, incluyendo las modificaciones programáticas
|  |  | 2021: 0 | Región Huetar Norte 2023: 300 2024: 300 2025: 300 2026: 300 | 2023-2026: 96.000.000 | Región Huetar Norte | 300 | 96000000 | 2146000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0% |  | #VALUE! |  |  |  |  | 85 | 28.33% | 2083861.81 | 97.1% | [5 empty] | Cumplimiento bajo |  |  | URHN: Destinar presupuesto para la mediación e impresión de material de interes, ya que hay personas que no tienen acceso a redes sociales.
4 | 4. Política Nacional para la atención, prevención y protección contra la violencia hacia las mujeres (PLANOVI). | C.1 Porcentaje de acciones del Plan de acción PLANOVI 2023-2027, en ejecución. | 2021: 80% | 2023: 0 2024: 30% 2025: 65% 2026: 95% | 2023-2026: 1.120.000.000 (280.000.000 por año) | Total | 0 | 1120000 | 0.0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Plan de Acción quinquenal PLANOVI aprobado | 100% | 0 | 0 |  | No se requirió recursos financieros para la ejecución de esta meta, con la excepción del pago de remuneraciones al personal encargado. |  | Cumplimiento alto |  |  | El compromiso decidido de todas las 29 instituciones públicas y sociales que conforman el Sistema Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres de todas las edades, previsto en la Ley 8688, es el principal factor de logro en relación con el diseño y aprobación del Plan Quinquenal de Acción PLANOVI 2023 ODS5: La emisión de Planes nacionales vinculados específicamente a la reducción y eliminación de la violencia contra las mujeres como lo es el Plan PLANOVI, es un aporte de política pública de alto nivel estatal coordinado por el INAMU, que obliga y compromete al Sector Público costarricense a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y las niñas en todo el país, ofreciendo servicios sensibles y no revictimizantes que invitan a condenar la violencia y a prevenirla, tal cual lo indica el ODS5. | Se ha contado con el apoyo técnico de los equipos técnicos institucionales, así como con el apoyo político de la mayoría de las intituciones, sin embargo, el MEP no ha dado respuesta a la aprobación del Plan quinquenal PLANOVI, a pesar de las acciones formales que se han efectuado para solicitar su aprobación. | Lecciones aprendidas: 1. Numerosas instituciones participantes en el Sistema Nacional de Seguimiento a la Política Nacional con la Violencia hacia las mujeres de todas las edades PLANOVI no incorporan de rutina el enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo, con lo cual, el personal INAMU que coordina y da seguimiento a esta política y sus planes de acción se desgasta tratando de convencer a las personas representantes de que deben mejorar sus indicadores de efecto y su perspectiva hacia la ciudadanía. Se requiere una intervención de Mideplan y Hacienda en conjunto que empuje, sostenga este enfoque. 2. Se considera un acierto continuar y mantener la firma de compromisos de las personas Jerarcas representadas en el Plan Quinquenal de Acción PLANOVI aprobado el 1 de agosto 2023. Lo anterior da respaldo político y técnico a dicho instrumento de políticas. 3. Se impulsará la ejecución ordinaria en 2024 y años siguientes, de Evaluaciones intermedias y finales al plan de acción quinquenal PLANOVI, con el fin garantizar a la ciudadanía el cumplimiento de acciones gubernamentales contra la violencia hacia las mujeres de todas las edades y el correcto uso de fondos públicos para ello. | 2024019- Matriz Plan Quinquenal de Acción PLANOVI 2023-2027 | Político: Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (politicas, planes, programas o proyectos).Político
|  | C.2 Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. (ii221) | 2021: 6.234 | 2023: 6.000 2024: 6.000 2025: 6.000 2026: 6.000 | 2023-2026: 5.600.000.000 (1.400.000.000 por año) | Total | 6000 | 5600000000 | 601498590.4 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 6081 | 101.4% | 570148400.33 | 94.79% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | Se logra atender en el año más de un tercio de la población programada debido a la alta demanda de este servicio, el cual aumenta significativamente su cobertura en todo el país, al ser un problema público grave. En la Región Central, el Departamento de Violencia atendió 360 mujeres por primera vez para valoración de riesgo y referencia a albergue (CEAAM) u otro servicio. Por su parte, la Unidad Delegación de la Mujer realizó un total de 9.589 atenciones especializadas a mujeres víctimas de violencia (al 15 de diciembre 2023). De ellas, 2.357 atenciones se llevaron a cabo con mujeres que consultaron por primera vez en el servicio y son las que se reportan ODS5: Empoderar a las mujeres y a las niñas especialmente reduciendo la violencia por discriminación hacia las mujeres e infrafamiliar es uno de los principales retos país que siguen vigentes en Costa Rica, la no reducción de las cifras de atención a victimas, que este año superaron las 6000 mujeres en todo el país es un dato lamentable. No obstante, el servicio que brinda el INAMU contribuye a mantener con vida a muchas de ellas que se atreven a romper el círculo de la violencia. Asímismo, desde los Albergues a víctimas en riesgo mortal por femicidio se trabaja con las niñas y los niños de familias que han sufrido este tipo de violencia, con el fin de prevenir, detener y acabar con este flagelo. Una acción intersectorial es requerida ante esta emergencia nacional. |  | Lecciones aprendidas 1. Alrededor de un tercio de las mujeres que reciben los servicios por atención en violencia se encuentran en seguimiento, siendo las anotadas en este informe solamente las que ingresaron por primera vez al servicio. Esto quiere decir que la demanda regular de atención ha venido en aumento continuo y significativo si se considera que cerca de 9000 mujeres fueron atendidas en todo el pais en 2023. Es urgente que desde la rectoría sectorial se coordine de manera más precisa y efectiva con otros sectores clave como SALUD, EDUCACIÓN y SEGURIDAD, para evitar que este problema social nos desborde, la acción del INAMU es insuficiente y requiere de apoyo político y técnico. 2. Es necesario que la institución genere una política de Autocuidado que coadyuve de manera permanente a combatir el agotamiento y las secuelas que generan en el personal INAMU la exposición reiterada a situaciones de violencia, crueldad y sadismo. Del mismo modo, se requiere con urgencia de una política que permita de manera expedita realizar la sustitución del personal que presenta incapacidades o que deja de laborar en el servicio (permisos sin goce de salario, renuncias, etc.), de manera que los servicios cuenten con el personal completo, para evitar el recargo de las funcionarias. 3. Contar con un Protocolo y Guías de actuación para el personal que atiende a mujeres víctimas, agiliza los procesos de inducción del personal nuevo y, clarifica los alcances y limitaciones que tiene el servicio de atención. Además, contar con personal comprometido permite no solo la atención oportuna, sino también sensible de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia. | 20240119-INAMU REGISTRO ATENCIÓN EN VIOLENCIA ii 221 CONSOLIDADO AÑO 2023 | Operativo Financiero Gestión ineficiente del cambio.
|  |  | 2021: 3.827 | Región Central 2023: 3.500 2024: 3.500 2025: 3.500 2026: 3.500 | 2023-2026: 3.508.000.000 | Región Central | 3500 | 3508000000 | 428798862.4 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 2717 | 77.63% | 431354948.14 | 100.6% |  |  |  |  | Cumplimiento medio |  | URC: Fue posible desarrollar dos grupos socioeducativos, uno en Goicoechea y otro en Flores. Se participó en atención itinerante por violencia, en dos ocasiones, en el cantón de Poás | DELEGACIÓN DE LA MUJER: La mayoría del tiempo se consumió en el seguimiento terapéutico psicosocial, legal y de trabajo social a 7222 mujeres víctimas ya integradas al proceso, con lo cual se atendieron menos mujeres "de primer ingreso o nuevas". | Mejorar la programación futura de metas de atención a mujeres víctima "por primera vez o expediente nuevo", en contraposición con la demanda de seguimientos terapeúticos, legales o de trabajo social que aumentan continuamente.
|  |  | 2021: 761 | Región Chorotega 2023: 600 2024: 600 2025: 600 2026: 600 | 2023-2026: 560.000.000 | Región Chorotega | 600 | 560000000 | 1750000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 902 | 150.3% | 1300469 | 74.31% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URCH: La atención a las mujeres victimas de violencia les contribuye al disfrute de su derecho a vivir una vida libre de violencia en todas las manifestaciones; el dato incluye mujeres atendidas en el área legal, psicología o en conjunto.
|  |  | 2021: 468 | Región Pacífico Central 2023: 500 2024: 500 2025: 500 2026: 500 | 2023-2026: 384.000.000 | Región Pacífico Central | 500 | 384000000 | 2592000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 609 | 121.8% | 1992525 | 76.87% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URPC: Es hasta el mes de noviembre se integran todas las funcionarias del departamento de violencia, permitiendo el cumplimiento de las giras para la atención y la participación en las Redes locales y actividades cantonales relacionadas con la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, con lo cual se logran el cumplimiento de metas
|  |  | 2021: 566 | Región Brunca 2023: 500 2024: 500 2025: 500 2026: 500 | 2023-2026: 384.000.000 | Región Brunca | 500 | 384000000 | 5380000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 573 | 114.6% | 5023529 | 93.37% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URB: Se sobrepasa la meta propuesta por la alta demanda del servicio, logrando el cumplimiento de la misma.
|  |  | 2021: 204 | Región Huetar Caribe 2023: 400 2024: 400 2025: 400 2026: 400 | 2023-2026: 380.000.000 | Región Huetar Caribe | 400 | 380000000 | 162624628 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 804 | 201% | 130034045.25 | 79.96% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URHC: La atención de las usuarias permitió reducir el riesgo de exposición a diferentes tipos de violencia, incluso el femicidio. Se brindaron GPS a usuarias de alto riesgo por violencia doméstica. A las usuarias atendidas por primera vez se les asignó espacios de seguimiento en los casos requeridos. Se inició y concluyó el proceso grupal psicoeducativo para mujeres sobrevivientes de violencia del cantón de Cariari. Se realizaron coordinaciones y referencias Interinstitucionales.
|  |  | 2021: 408 | Región Huetar Norte 2023: 500 2024: 500 2025: 500 2026: 500 | 2023-2026: 384.000.000 | Región Huetar Norte | 500 | 384000000 | 353100 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 476 | 95.2% | 318700 | 90.26% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URHN: Se brinda atención a usuarias que solicitan atención y aquellas que son referidas por otras instituciones, lo que contribuye al cumplimiento de la meta.
5 | 5. Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG). | C.1 Número de mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, a nivel nacional y regional. (ii 213,214) | 2021: 4.447 | 2023: 1.000 2024: 1.000 2025: 1.000 2026: 1.000 | 2023-2026: 7.200.000.000 (1.800.000.000 por año) | Total | 1000 | 1800000000 | 1585635933.81 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 2949 | 294.9% | 709207874.88 | 44.73% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | En el nivel nacional la meta se cumplió ampliamente, especialmente a partir del II Semestre cuando se concretó el segundo proceso de capacitación a mujeres empresarias, así como con la apertura del proceso Fondo FOMUJERES fue revisado y rediseñado desde el año 2022. Este servicio tuvo muchísima acogida tanto a nivel de consultas y orientación, como mediante la capacitación y fondos que empezaron a ejecutarse hacia el fin del año. CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL ODS 5: Los servicios ejecutados exitosamente por el INAMU contribuyen ampliamente a fortalecer la Autonomía económica de las mujeres y a la reducción de la feminización de la pobreza como nudo estructural de género ya analizado mundialmente. Empoderar a las mujeres y a las niñas requiere de su empoderamiento y acceso a recursos económicos y a capacitación y asistencia técnica que fortalezcan sus capacidades y desarrollo en esta materia, que son los productos finales que se reciben en el ámbito de esta intervención pública. |  | Lecciones aprendidas 1. Fortalecer las relaciones con las instituciones del Programa Nacional de Mujeres Empresarias PNME, para asegurar mayor articulación y seguimiento de las egresadas del eje de Empresariedad y Autonomía Económica de las mujeres. 2. Reforzar el equipo de atención en el eje de Empresariedad y Autonomía Económica de las mujeres, para poder cumplir con la promoción y la cobertura de seguimientos prevista cada año debido a la alta demanda de este servicio. 3. Indagar más sobre mercados relativos a suministros asociados a la atención de participantes en zonas alejadas como Barra del Colorado y además, valorar la calidad de los mismos, con el fin de que los procesos de asistencia técnica, promoción y capacitación resulten mejores. | 20240119 OFICIO INAMU-PE-DE-0350-2023 INF DE 2023 20240119 OFICIO NAMU-PE-DE-0003-2024 INF DE 2023 ACTUALIZADO 20240119 CERTIFICACIÓN UPI RECIBIDO INFO DE Y DAF 2023 capturas pantalla ii 213, ii214 | Político Financiero Capacidad institucional afectada para dar cumplimiento a la legislación y obligaciones contractuales.
|  |  | 2021: 577 | Región Central 2023: 200 2024: 200 2025: 200 2026: 200 | 2023-2026: 1.400.000.000 | Región Central | 200 | 1400000000 | 1141433772.83 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 121 | 60.5% | 269124307.93 | 23.58% |  |  |  |  | Cumplimiento medio |  | URC: Se brinda la oportunidad a las mujeres de participar en un proceso con apoyo en materia de empresariedad coordinado con varias instituciones. | Dada la poca disponibilidad de personal se ha limitado el proceso de capacitación " Develando el Géner"o a grupos del Programa Nacional de Mujeres Empresarias (PNME), no logrando cumplir suficientemente la meta. | 1. Ante la baja de personal, se requiere de puesta en práctica del Plan de sustituciones de personal a la brevedad posible, con el fin de que la meta institucional no se vea afectada. 2. Fortalecer las relaciones de la Sede Regional Central con el Programa Nacional de Empleo con el fin de mejorar la articulación y canalizar más eficientemente los recursos. 3. Dotar de más personal a la sede regional en relación con el tema de Autonomía Económica de las mujeres.
|  |  | 2021: 1.488 | Región Chorotega 2023: 170 2024: 170 2025: 170 2026: 170 | 2023-2026: 1.600.000.000 | Región Chorotega | 170 | 1600000000 | 236294081.68 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 714 | 420% | 235683880.65 | 99.74% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URCH: Articulación con las institruciones que conforman la Comisión para el desarrollo de la empresariedad femenina, propicia un recurso humano de apoyo y soporte a la labor de promoción y asesoría para el tema de FOMUJERES y tema empresarial. Nos da más efectividad como institución, en la atención de las necesidades e intereses de las empresarias. | Poco personal contratado para este eje que es de alta demanda de las usuarias.
|  |  | 2021: 374 | Región Pacífico Central 2023: 160 2024: 160 2025: 160 2026: 160 | 2023-2026: 1.100.000.000 | Región Pacífico Central | 160 | 1100000000 | 2060400 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 182 | 113.8% | 1882605 | 91.37% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URPC: La actitud, la motivación y la organización de las facilitadoras para que las usuarias se mantengan en los cursos. La coordinación y el apoyo interinstitucional entre las instituciones involucradas: INA-MEIC-IMAS y Plataforma Local de Servicios Empresariales.
|  |  | 2021: 324 | Región Brunca 2023: 155 2024: 155 2025: 155 2026: 155 | 2023-2026: 1.000.000.000 | Región Brunca | 155 | 1000000000 | 4502000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 364 | 234.8% | 2884280 | 64.07% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URB: Uso eficiente y eficaz de los recursos humanos disponibles en la Unidad Regional y compromiso por parte de lasfuncionarias de la URB en brindar el servicio de forma itinerante en todos los cantones de la región facilitaron el cumplimiento de la meta. Gestiones administrativasy financieras óptimas para realizar las labores. |  | 1 2. Son necesarios más recursos humanos para poder sostener el cumplimiento de la meta y el seguimiento a la misma. 3. El personal con conocimientos y alta disposición es central en el cumplimiento de la meta. Los esfuerzos institucionales para la mejora del clima organizacional en esta región han venido dando resultados.
|  | 257 | 2021: 1.337 | Región Huetar Caribe 2023: 155 2024: 155 2025: 155 2026: 155 | 2023-2026: 1.000.000.000 | Región Huetar Caribe | 155 | 1000000000 | 10112000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 165 | 106.5% | 8668350 | 85.72% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URHC: Un logro importante fue haber podido realizar el curso de capacitación " Develando el género" en las Barras del Colorado, con una gran cantidad de asistencia y permanencia en el grupo. Se dio enfásis al trabajo con las organizaciones del lugar. Se logra cumplir la meta cuantitativa. La sensibilización que tuvieron las mujeres y la adquisición de conocimientos en sus derechos como mujeres empresarias y emprendedoras. También se logra llegar con los Foros a una mayor cantidad de personas, y el compromiso de 8 instituciones públicas para brindar información directa a las mujeres. Un logro importante es la alianza pública-privada con la Cámara de mujeres empresarias del Caribe, CEMCA y con GRAMEEN (Banco).
|  |  | 2021: 347 | Región Huetar Norte 2023: 160 2024: 160 2025: 160 2026: 160 | 2023-2026: 1.100.000.000 | Región Huetar Norte | 160 | 1100000000 | 191233679.3 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 305 | 190.6% | 190964451.3 | 99.86% | 305 |  |  | Cumplimiento alto |  |  | URHN: La población vinculada al propio fondo FOMUJERES y Convenios específicos permitió el cumplimiento de la meta.
|  | C.2 Número de proyectos piloto de mujeres de transición hacia una economía verde a nivel nacional y regional. | 2021: 0 | 2023: 4 2024: 4 2025: 4 2026: 4 | 2023-2026: 24.000.000 (6.000.000 por año) | Total | 4 | 6000000 | 440000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 5 | 125% | 254920 | 57.94% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | Se logró el cumplimiento de la meta propuesta, a pesar de las dificultades iniciales para identificar este tipo de proyectos, debido a lo novedoso de la temática en las Unidades Regionales y a la dificultad para definir institucionalmente lineamientos precisos en este campo. ODS 5: Los servicios ejecutados exitosamente por el INAMU contribuyen ampliamente a fortalecer la Autonomía económica de las mujeres y a la reducción de la feminización de la pobreza como nudo estructural de género ya analizado mundialmente. Empoderar a las mujeres y a las niñas requiere de su empoderamiento y acceso a recursos económicos y a capacitación y asistencia técnica que fortalezcan sus capacidades y desarrollo en esta materia, que son los productos finales que se reciben en el ámbito de esta intervención pública. |  | Lecciones aprendidas 1. Se encontraron iniciativas de proyectos asociados a la sostenibilidad ambiental a cargo de mujeres en las regiones seleccionadas, y una disposición importante en el tratamiento de esta temática. 2. El INAMU no cuenta con criterios y procedimientos específicos relacionados con la promoción de proyectos "verdes", que nos permitan dar seguimiento y asistencia técnica a estos proceos. Por eso acordó incluir esta temática entre sus prioridades estratégicas. 3. Se advierte que otras regiones no estipuladas como "piloto" se muestran interesadas en participar durante los procesos metodológicos y de generación de "proyectos verdes" a cargo de mujeres . | 20240191-EVIDENCIA Proyectos Verdes URPC 2023 20240191-EVIDENCIA Proyectos Verdes URB 2023 20240191-EVIDENCIA Proyectos Verdes URHC 2023 certifica UPI | Político Financiero Demoras para suministrar o comunicar la información en el tiempo propicio y requerido.
|  |  | 2021: 0 | Región Chorotega 2024: 1 2025: 1 2026: 1 | 2023-2026: 6.000.000 | Región Chorotega | 1 | 6000000 | 120000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 34800 | 29% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | Un ejercicio de definición y precisión de criterios en los que se cicunscriben los proyectos de economía verde, por parte de las dependencias involucradas y la Dirección Estratégica, permitió identificar los proyectos a nivel territorial.
|  |  | 2021: 0 | Región Pacífico Central 2024: 1 2025: 1 2026: 1 | 2023-2026: 6.000.000 | Región Pacífico Central | 1 | 6000000 | 240000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 2 | 200% | 206320 | 85.97% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | Un ejercicio de definición y precisión de criterios en los que se cicunscriben los proyectos de economía verde, por parte de las dependencias involucradas y la Dirección Estratégica, permitió identificar los proyectos a nivel territorial.
|  |  | 2021: 0 | Región Brunca 2024: 1 2025: 1 2026: 1 | 2023-2026: 6.000.000 | Región Brunca | 1 | 6000000 | 80000 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | 13800 | 17.25% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | Un ejercicio de definición y precisión de criterios en los que se cicunscriben los proyectos de economía verde, por parte de las dependencias involucradas y la Dirección Estratégica, permitió identificar los proyectos a nivel territorial.
|  |  | 2021: 0 | Región Huetar Caribe 2024: 1 2025: 1 2026: 1 | 2023-2026: 6.000.000 | Región Huetar Caribe | 1 | 6000000 | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | Cumplimiento alto |  |  | Un ejercicio de definición y precisión de criterios en los que se cicunscriben los proyectos de economía verde, por parte de las dependencias involucradas y la Dirección Estratégica, permitió identificar los proyectos a nivel territorial.
INDICADOR SECTORIAL INAMU hace registro | [34 empty] | Nivel de Cumplimiento Anual |  |  | Observaciones (Necesariamente se deben de indicar y se solicita diferenciar según condiciones de cada región y de la estrategia nacional) |  |  | Medios de Verificación (Inidcar el tipo de medio y adjuntar el archivo correspondiente) | Riesgos (Detalle en matriz adjunta) | Metas con riesgo de incumpiminto o atraso crítico
Objetivo Sectorial | Intervención Pública | Indicador | Línea base | Meta del período[1] y anual | Estimación Presupuestaria en colones, fuente de financiamiento y programa presupuestario | Regiones MIDEPLAN | 2023 |  | IV trimestre |  |  |  | Observaciones (Necesariamente se deben de indicar) |  | Medios de Verificación (Inidcar el tipo de medio y adjuntar el archivo correspondiente) | Riesgos (Detalle en matriz adjunta) | [15 empty] | Anual | Anual | [9 empty] | Acciones de mejora | Medios de Verificación (Indicar el tipo de medio y adjuntar el archivo correspondiente)
[7 empty] | Meta anual | Presupuesto Anual | Meta Ejecutada IV Trimestre | % Avance | Presupuesto ejecutado IV semestre | % presupuesto ejecutado | Logros | Obstáculos | [17 empty] | % Avance | Presupuesto ejecutado II semestre | % presupuesto ejecutado | Cumplimiento alto: cuando el resultado anual de las metas es mayor o igual al 90%. | Cumplimiento medio: cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50% | Cumplimiento bajo: cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%. | Logros (incluir párrafo en relación con los ODS, según la vinculación ya hecha) | Obstáculos | 3 Lecciones aprendidas (clasificación "cumplimiento bajo o No Cumplida" y además tienen continuidad en el año siguiente)
Generar condiciones para garanitzar el cumplimiento de los derechos de las mujeres y su autonomía. Mejorando la posición de Costa Rica y las políticas de igualdad | META SECTORIAL (corresponde a todo el sector analizar esta meta) | Posición de Costa Rica en el Indice Global de la Brecha de Género, según medición del Foro Económico Mundial | 2021: 15 (0.786) | 2023: 15 (0,79) 2024: 14 (0,80) 2025: 14 (0,80) 2026: 13 (0,81) | 0 | No está regionalizado | 15 (0,79) | 23100508848.35 | 14 (0,79) 79,3% | [22 empty] | 0 | 15796793454.05 | 100% presupuesto INAMU Sin embargo, debe integrarse la información de otras instituciones, esta es una meta nacional. El INAMU no posee más información |  |  |  | Sin información | Sin información | Sin información | 20240119-COMPILADO INAMU BRECHA DE GÉNERO COSTA RICA 2023
NOTAS TÉCNICAS: a/ Los montos de ejecución presupuestaria NO INCLUYEN aún las remuneraciones, por lo tanto, no son comparables con la programación anual inicial. Hasta el 1 de febrero se tendrán los cálculos totales correspondientes por meta PNDIP para 2023 b/ Dato según SINIRUBE.
Note on I9: Ana Victoria Naranjo Porras: La SBTIS incluyo un monto de período en la casilla anual y eso es incorrecto. Léase 1 100 000,00 millones para 2023
Note on I47: Ana Victoria Naranjo Porras: El total incluye el superávit
Note on J47: Ana Victoria Naranjo Porras: Ver documento adjunto aportado por el INAMU
Note on AG16: Ana Victoria Naranjo Porras: el total incluye 2288 personas alcanzadas x Redes sociales
Note on AH47: Ana Victoria Naranjo Porras: Solo el INAMU, pero la meta es SECTORIAL, debe incluir lo de otras instituciones.