## Instrucciones
Instrucciones de llenado
En atención al marco normativo que instruye responsabilidades en materia de control interno (especialmente la Ley N.º 8292, Ley General de Control Interno y las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), es preciso realizar valoración de riesgos internos y externos sobre las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP 2023-2026), atienentes al Sector de Bienestar, Trabajo e Inclusión Social. El presente documento denominado "Matriz de Valoración de Riesgos del SBTIS", es una herramienta sectorial que permite valorar los riesgos que puedan afectar los resultados de las metas nacionales. Se basa en el Marco Orientador del SEVRI IMAS vigente.
Instrucciones generales | COMENTARIOS
1. Cada institución debe completar la "Matriz de Valoración de Riesgos", valorando los posibles riesgos que puedan afectar las metas establecidas en el PNDIP 2023-2026. 2. Para cada indicador es necesario completar los apartados 1, 2 y los 3 y 4 (según corresponda en relación al nivel de riesgo) de la "Matriz de Valoración de Riesgos". 3. Debe priorizar los riesgos específicos principales que pueden afectar el logro de la meta (puede elegir 1 y hasta un máximo de 3 riesgos). 4. El presente documento debe contar con el aval de la persona jerarca institucional. 5. El documentos se compone de 4 hojas, a saber: 1.Instrucciones, 2. Matriz de Valoración de Riesgos, 3.Categorización riesgos y 4.Escalas.
Apartado 1. Identificación de riesgos
El primer apartado corresponde a la identificación de los riesgos que pueden afectar el logro de la meta. 1. Riesgo específico: Seleccionar el riesgo que se asocié con el indicador (priorice los principales riesgos, puede indicar 1 y hasta un máximo de 3 riesgos). Los riesgos específicos se encuentran en una lista desplegable y puede verificar su categoría en la hoja denominada "Categorización de riesgos". 2. Causas del riesgo: Indicar cuales son las causas asociadas con el riesgo específico seleccionado para el indicador. Definición de causa: Situación concreta que genera el evento 3. Consecuencias del riesgo: Indicar cuales son las consecuencias asociadas con el riesgo específico que seleccionó para el indicador. Definición de consecuencia: Lo que produce una vez de haberse materializado el riesgo.
Apartado 2. Análisis de riesgos institucionales
El segundo apartado corresponde al análisis de riesgos institucionales, este análisis se realiza para cada riesgo específico. 1. Probabilidad: La probabilidad corresponde a la medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia de un evento. En este apartado determine, en una escala de 1 al 5, la probabilidad de ocurrencia para cada riesgo específico, puede ver la escala correspondiente aquí: Escala Probabilidad 2. Severidad: La severidad corresponde al conjunto de consecuencias o impactos sobre el logro de los objetivos institucionales, que origina un riesgo si llega a presentarse. En este apartado determine, en una escala de 1 al 5, el impacto para cada riesgo específico, puede ver la escala correspondiente aquí: Escala Impacto. 3. Controles: Se refiere a actividades o mecanismos que se ejercen de forma integrada a los procesos, que al realizarse intervienen coadyuvando para que el riesgo no se materialice. En este apartado determine, en una escala de 2 a -2, los controles para cada riesgo específico, la escala correspondiente se encuentra aquí: Escala Controles . 4. Nivel de riesgo: Corresponde al nivel de riesgo determinado de acuerdo a la probabilidad, el severidad y los controles de cada riesgo. Este nivel se calcula automaticamente mediante una fórmula. La escala correspondiente se encuentra aquí: Escala Nivel de Riesgo. Los niveles de riesgo Extremo y Alto requieren del desarrollo e implementación de medidas de aministración para aumentar el cumplimiento y reducir los riesgos primordiales. Para el nivel Moderado se requiere acciones de monitoreo para reducir la probabildidad de que el riesgo suba de nivel. | Cambiaría impacto por severidad y tomaría la descripción del Marco Orientador IMAS Revisar si están deacuerdo como Secretaría con esos indicadores
Apartado 3. Acciones de monitoreo
El tercer apartado corresponde a las acciones de monitoreo únicamente en los casos cuya valoración indique un nivel de riesgo Moderado En este apartado corresponderá indicar las acciones de monitoreo que se van a realizar en función de que dicho nivel de riesgo no cambie hacia niveles más altos.
Apartado 4. Administración de riesgos
Por último, el apartado cuatro corresponde a la administración del riesgo específico. 1. Medida de admistración (control): Corresponde a la medida de administración (control) que se va a utilizar para administrar el riesgo específico. 2. Resultado esperado: Corresponde al resultado esperado con la aplicación de la medida de administración (control). 3. Fecha de implementación: Corresponde a la fecha en que se implementará la medida de control establecida, para evitar la materialización del riesgo. 4. Dependencia responsable: Corresponde al nombre de la dependencia responsable de administrar la medida establecida, para evitar la materialización del riesgo.

## Categorización de Riesgos
Estructura de riesgos del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social (SBTIS)
Categoría de riesgo | ACTUALIZADO
Evaluación y monitoreo del entorno | Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (politicas, planes, programas o proyectos). Decisiones políticas que influyan en la asignación presupuestaria. Exposición a sanciones y demandas contra la institución. Aplicación de responsabilidad administrativa y civil para las personas funcionarias. Capacidad institucional afectada para dar cumplimiento a la legislación y obligaciones contractuales.
Interacción con actores externos | Débil coordinación intersectorial. Cambios o modificaciones en la legislación y normativa aplicable a la institución.
Evento natural | Incapacidad operativa para brindar el servicio a causa de un evento natural.
Operacional | Incumplimiento de plazos establecidos por ley. Incumplimiento en la entrega de bienes y/o servicios. Débil capacidad instalada. Fallas en los procesos o sistemas que afecten el quehacer institucional. Inadecuada administración del tiempo. Fallas al momento de digitar datos en los sistemas. Demoras para suministrar o comunicar la información en el tiempo propicio y requerido. Desarticulación y o desfase de actividades vinculadas al quehacer institucional. Capacidad instalada insuficiente para atender la demanda de bienes y servicios. Incumplimiento con los plazos máximos establecidos para el trámite de los servicios solicitados. Probabilidad de que los servicios institucionales no respondan a las necesidades reales de la población, siendo servicios obsoletos o con barreras de acceso.
Estratégico | Débil alineamiento de la insitución. Débil coordinación de procesos. Gestión ineficiente del cambio. Ausencia de controles. No brindar la atención oportuna a los requerimientos de los Órganos Contralores, entre otros. Problemas de comunicación que ponen en peligro el alcance de los objetivos. Débil comunicación interinstitucional. Surgimiento de nuevas prioridades. Desvinculación entre la planificación y la presupuestación. Falta de seguimiento del cumplimiento de planes operativos, programas, objetivos, metas, indicadores. Objetivos y/o intervenciones obsoletas por cambios en el entorno. Formulación inadecuada de objetivos, metas, planes y/o indicadores. Inadecuada programación y estimación de recursos presupuestarios. Movimiento de personal. Falta de personal. Personal no cuenta con el conocimiento o capacidades necesarias. Accidente laboral. Enfermedad laboral.
Financiero | Asignación presupuestaria limitada. Incapacidad de hacer frente a los compromisos financieros internos y externos. Inadecuada ejecución presupuestaria. Posible robo o fraude por sensibilidad de las actividades.
Tecnologías de información | Fallas y errores en servidores institucionales. Virus o malware que afecte la operación de los sistemas de la institución. Fallas del software o hadware. Seguridad informática deficiente.
Integridad y transparencia | Información no cumple con características de calidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Difusión o publicación de información inexacta, inadecuada, incorrecta, sesgada. Incumplimiento con la obligación de mantener la información actualizada en la página a Web. Inadecuada gestión documental. Ausencia de controles cruzados. Posibles actividades sensibles a actos de corrupción.
Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (politicas, planes, programas o proyectos).
Decisiones políticas que influyan en la asignación presupuestaria.
Exposición a sanciones y demandas contra la institución.
Aplicación de responsabilidad administrativa y civil para las personas funcionarias.
Capacidad institucional afectada para dar cumplimiento a la legislación y obligaciones contractuales.
Débil coordinación intersectorial.
Cambios o modificaciones en la legislación y normativa aplicable a la institución.
Incapacidad operativa para brindar el servicio a causa de un evento natural.
Incumplimiento de plazos establecidos por ley.
Incumplimiento en la entrega de bienes y/o servicios.
Débil capacidad instalada.
Fallas en los procesos o sistemas que afecten el quehacer institucional.
Inadecuada administración del tiempo.
Fallas al momento de digitar datos en los sistemas.
Demoras para suministrar o comunicar la información en el tiempo propicio y requerido.
Desarticulación y o desfase de actividades vinculadas al quehacer institucional.
Capacidad instalada insuficiente para atender la demanda de bienes y servicios.
Incumplimiento con los plazos máximos establecidos para el trámite de los servicios solicitados.
Probabilidad de que los servicios institucionales no respondan a las necesidades reales de la población, siendo servicios obsoletos o con barreras de acceso.
Débil alineamiento de la insitución.
Débil coordinación de procesos.
Gestión ineficiente del cambio.
Ausencia de controles.
No brindar la atención oportuna a los requerimientos de los Órganos Contralores, entre otros.
Problemas de comunicación que ponen en peligro el alcance de los objetivos.
Débil comunicación interinstitucional.
Surgimiento de nuevas prioridades.
Desvinculación entre la planificación y la presupuestación.
Falta de seguimiento del cumplimiento de planes operativos, programas, objetivos, metas, indicadores.
Objetivos y/o intervenciones obsoletas por cambios en el entorno.
Formulación inadecuada de objetivos, metas, planes y/o indicadores.
Inadecuada programación y estimación de recursos presupuestarios.
Movimiento de personal.
Falta de personal.
Personal no cuenta con el conocimiento o capacidades necesarias.
Accidente laboral.
Enfermedad laboral.
Asignación presupuestaria limitada.
Incapacidad de hacer frente a los compromisos financieros internos y externos.
Inadecuada ejecución presupuestaria.
Posible robo o fraude por sensibilidad de las actividades.
Fallas y errores en servidores institucionales.
Virus o malware que afecte la operación de los sistemas de la institución.
Fallas del software o hadware.
Seguridad informática deficiente.
Información no cumple con características de calidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Difusión o publicación de información inexacta, inadecuada, incorrecta, sesgada.
Incumplimiento con la obligación de mantener la información actualizada en la página a Web.
Inadecuada gestión documental.
Ausencia de controles cruzados.
Posibles actividades sensibles a actos de corrupción.

## Escalas
Análisis de riesgos del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social (SBTIS)
| Parámetro Cualitativo | Parámetro Cuantitativo | Descripción de los parámetros
Probabilidad | Muy baja | 1 | Menos de una vez al año o con una probabilidad menor al 10% al realizar las actividades relacionadas con el evento
| Baja | 2 | Una vez al año o con una probabilidad menor al 30% al realizar las actividades relacionadas con el evento.
| Media | 3 | Puede suceder una vez por semestre o con una probabilidad igual al 50% al realizar las actividades relacionadas con el evento.
| Alta | 4 | Puede suceder una vez al mes o con una probabilidad mayor al 50% al realizar las actividades relacionadas con el evento
| Muy alta | 5 | Más de una vez por mes o con una probabilidad mayor o igual al 80% que suceda al realizar las actividades relacionadas, (dependerá de la periodicidad de las actividades que puedan generar el evento)
Severidad | Insignificante | 1 | Los retrasos que se generarían no significan cambios en los plazos establecidos. Pérdida de patrimonio imperceptible. Los daños hacia la imagen institucional son mitigables de manera inmediata.
| Menor | 2 | Impacto en la eficacia del proceso por atrasos de cumplimento de actividades. Baja dimensión de costos ante la pérdida de recursos o activos. Leve afectación en la imagen institucional por parte de los sujetos interesados.
| Media | 3 | Afecta procesos operativos. Las pérdidas económicas y de patrimonio son de mediano impacto. Imagen comprometida y mitigable en corto tiempo.
| Alta | 4 | Afecta el cumplimiento de procesos críticos. Pérdida de recursos económicos o activos con valor relevante. Percepción de la institución afectada por parte de sujetos interesados.
| Crítica | 5 | Eventos relevantes que comprometen drásticamente el resultado de los planes y proyectos. Pérdidas de patrimonio muy altas. Grave afectación de la imagen Institucional.
Controles | Inicial |  | Solo se realiza de forma reactiva, como respuesta a incidentes. No está integrado a la gestión, al no ser aplicado por todos los funcionarios (as) involucrados.
| Repetible pero intuitivo |  | Su integración a las actividades es parcial, no es exigido o es de reciente implementación.
| Definido |  | El control se relaciona directamente con el riesgo. Se cuenta con el conocimiento por parte de las personas a cargo de su aplicación y existe conciencia de la responsabilidad de realizarlo.
| Administrado y medible |  | Se encuentran integrados a la gestión, se aplican de manera periódica, se da seguimiento de su implementación, atiende y disminuye a través del seguimiento debilidades de control.
| Optimizado |  | Los controles existentes se encuentran integrados completamente en las actividades y se supervisa su cumplimiento y documentan las verificaciones de su aplicación.
Nivel de riesgo | Bajo |  | Presentan impactos y probabilidades bajas, impactará de forma mínima.
| Moderado |  | Presentan consecuencias y probabilidades moderadas, impacto medio.
| Alto |  | Cuentan con características de altas probabilidades o consecuencias, afectando procesos críticos.
| Extremo |  | Cuentan con las más altas probabilidades de ocurrencia y con impactos elevados en caso de que lleguen a materializarse
Inicial
Repetible pero intuitivo
Definido
Administrado y medible
Optimizado

## INAMU
INAMU. Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social (SBTIS) año 2025
PNDIP 2025-2026 | [7 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Acción de monitoreo (solo nivel Moderado) | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención pública | Objetivo | Indicador | Meta del periodo 2024 | Meta Anual Programada 2025 | Meta Ejecutada del período 2025 | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Severidad | Riesgo inherente | Nivel riesgo inherente | Controles | Nivel Riesgo controlado |  | Medida de administración (control) | Resultado esperado actualizado al 2025 | Fecha de implementación | Dependencia responsable | Planes 2025 para ejecutar la medidas de control (Qué se hizo?) | Evidencia Formato PDF
|  | 2. Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia. | Fortalecer la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados para Personas de 18 años y más, Personas Adultas Mayores, con discapacidad o en Situación de Dependencia, para atender las necesidades básicas y específicas a nivel nacional. | PF.01.01.01 Número de personas participantes en acciones de concientización sobre la corresponsabilidad social de los cuidados por año, según región | 2500 | 2500 | 2065 | Débil capacidad instalada. | saturación de actividades en las dependencias | Incumplimiento de la meta comprometida en el PND IP | 3 | 3 | 9 | Alto | Definido | Moderado |  | Se da seguimiento desde la DE al compromiso sobre promoción de la corrresponsabilidad social de los cuidados en todas las dependencias institucionales | Cumplimiento parcial de un 83% de la meta comprometida | 2025-12-19 | DDR Todas las Unidades regionales Unidad Comunicación | Durante el año 2025 se realizaron acciones de coordinación y articulación interinstitucional para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, se desarrollaron productos para fortalecer el tema para utilizar en los procesos formativos del Programa Avanzamos Mujeres . Además se planificó para el 2026 acciones relacionadas con la promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados en todos los Departamentos Regionales con el fin de cumplir con la meta establecida. | La Unidad de Planificación Institucional recibe correo electronico con fecha 27/02/2026 por parte de la Dirección Estratégica del INAMU con la evidencia "Módulo Conceptual para el abordaje de la corresponsabildiad social de los cuidados". La cual da cumplimiento a la medida de administración (control) planteada en el año 2024. xha
|  | 4. Política Nacional para la prevención, atención y protección de las mujeres contra la violencia en sus distintas manifestaciones PLANOVI y su plan de acción. | Reducir la violencia contra las mujeres por razones de género, de acuerdo con lo establecido en la Política Nacional de atención, prevención y protección de la violencia contra las mujeres de todas las edades y su plan de acción 2022-2027. | PI.03.01.01 Porcentaje de acciones del Plan de Acción PLANOVI, en ejecución | 30% de acciones en ejecución del Plan de acción PLANOVI 2023-2027 | 65% de acciones en ejecución del Plan de acción PLANOVI 2025-2028 | 75% de acciones en ejecución del Plan de acción PLANOVI 2025-2027 | Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (politicas, planes, programas o proyectos). | Las jerarquías institucionales no ejecutan los compromisos ya expresados en el Plan de acción 2023-2027 | El país no avanza de manera continua en la atención, prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia. | 1 | 4 | 4 | Moderado | Definido | Bajo | No requiere plan de acción por ser riesgos bajos | La dependencia encargada (STPLANOVI) da seguimiento al avance de la puesta en operaciones de las actividades comprometidas por las instituciones y detecta atrasos a tiempo | Cumplimiento total de un 115% de la meta | 2025-12-19 | DVcM Dirección Estratégica
|  | 4. Política Nacional para la prevención, atención y protección de las mujeres contra la violencia en sus distintas manifestaciones PLANOVI y su plan de acción. | Reducir la violencia contra las mujeres por razones de género, de acuerdo con lo establecido en la Política Nacional de atención, prevención y protección de la violencia contra las mujeres de todas las edades y su plan de acción 2022-2027. | PF02.02.01 Número de mujeres víctimas de violencia atendidas anualmente | 6000 | 6000 | 5023 | Gestión ineficiente del cambio. | Las jerarquías institucionales internas se distraen con procedimientos que no corresponden a la Atención a mujeres víctimas de violencia | Las mujeres víctimas de violencia no son atendidas a tiempo y bajo estándares de calidad. | 1 | 4 | 4 | Moderado | Definido | Bajo | No requiere plan de acción por ser riesgos bajos | El personal institucional que presta servicios de atención a mujeres víctimas de violencia reciben capacitación y conocen los procedimientos, protocolos y estándares y los aplican cotidianamente | Cumplimiento de un 84% de la meta | 2025-12-19 | DVcM DDR Todas las unidades regionales Unidad Delegación de la Mujer CEAAMs COAVIFMU
|  | 5. Política Nacional para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres -PIEG- y su Plan de acción 2023-2026 | Desarrollar programas y proyectos dirigidos hacia las mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad con los hombres en un ambiente libre de violencia y respeto a los derechos humanos | PF02.03.01 Número de mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, según región. | 3000 | 3000 | 6005 | Operacional | Demoras para reportar y suministrar información a la población meta en el tiempo requerido | Las mujeres empresarias no son atendidas a tiempo | 2 | 4 | 8 | Alto | Definido | Moderado |  | El personal a cargo de FOMUJERES conoce y usa el procedimiento establecido durante cada fase del subproceso de dotación de fondos FOMUJERES, lo cual permite detectar atrasos o fallos a tiempo para ser comunicados. | Cumplimiento de un 200% de la meta | 2025-12-19 | DDR FOMUJERES Todas las unidades regionales Dirección Estratégica | Se desarrollaron manuales de procedimiento, se hizo revisión y propuestas de cambio al reglamento y al decreto y también en el año 2025 se desarrollaron acciones de seguimiento, acompañamiento técnico y coordinación con las unidades regionales y áreas estratégicas responsables, orientadas a fortalecer la implementación territorial de la intervención pública, así como a reducir riesgos derivados de limitaciones operativas, articulación interinstitucional y capacidades de ejecución a nivel regional. | La Unidad de Planificación Institucional recibe correo electronico con fecha 27/02/2026 por parte de la Dirección Estratégica del INAMU con la evidencia "Manuales de procedimientos de FOMUJERES" Esta evidencia da cumplimiento a la medida de administración (control) planteada en el año 2024. xha
|  |  |  | PF02.03.02 Número de proyectos piloto de mujeres para la transición hacia una economía verde, según región | 4 | 4 | 14 | Demoras para suministrar o comunicar la información en el tiempo propicio y requerido. | El personal a cargo no gestiona a tiempo la información o ésta es insuficiente, relacionada con el proyecto piloto a cargo. | Las mujeres participantes en el proyecto piloto se decepcionan y afectan la imagen institucional | 2 | 2 | 4 | Moderado | Definido | Bajo | No requiere plan de acción por ser riesgos bajo. | a) El personal a cargo reporta a tiempo sobre el avance en el diseño y selección del proyecto piloto. b)Se revisa la selección de los proyectos con base en los criterios técnicos establecidos y se comparte experiencia entre unidades regionales. C) El personal a cargo recibe capacitación sobre proyectos verdes y azules con tal de mejorar la calidad del servicios . | Cumplimiento total de la meta de un 350% | 2025-12-19 | DDR Unidad R. Chorotega Unidad R.Huetar Caribe Unidad Regional Brunca Unidad R. Pacífico Central

## Fórmula (hidden)
Extremo | Inicial |  |  | extremo
Alto | Optimizado
Moderado | Administrado y medido
Bajo | Definido | [5 empty] | EXTREMO | administrado medible
Repetible pero intuitivo
Extremo | 15 16 20 25 | >14 |  | 16 | Extremo
Alto | 8 9 10 12 | >7 y <13
Moderado | 4 5 6 | <7 y >3
Bajo | 1 2 3 | <=3
Extremo | Inicial |  | SI(Y(M4="Extremo";N4="Inicial");"Extremo"; |  |  | SI(Y(M4="Extremo";N4="Inicial");"Extremo";SI(Y(M4="Extremo";N4="Repetible pero intuitivo");"Extremo";SI(Y(M4="Extremo";N4="Definido");"Alto";SI(Y(M4="Extremo";N4="Administrado y medible");"Alto";SI(Y(M4="Extremo";N4="Optimizado");"Moderado";SI(Y(M4="Alto";N4="Inicial");"Alto";SI(Y(M4="Alto";N4="Repetible pero intuitivo");"Alto";SI(Y(M4="Alto";N4="Definido");"Moderado";SI(Y(M4="Alto";N4="Administrado y medible");"Moderado";SI(Y(M4="Alto";N4="Optimizado");"Bajo";SI(Y(M4="Moderado";N4="Inicial");"Moderado";SI(Y(M4="Moderado";N4="Repetible pero intuitivo");"Moderado";SI(Y(M4="Moderado";N4="Definido");"Bajo";SI(Y(M4="Moderado";N4="Administrado y medible");"Bajo";SI(Y(M4="Moderado";N4="Optimizado");"Bajo";SI(Y(M4="Bajo";N4="Inicial");"Bajo";SI(Y(M4="Bajo";N4="Repetible pero intuitivo");"Bajo";SI(Y(M4="Bajo";N4="Definido");"Bajo";SI(Y(M4="Bajo";N4="Administrado y medible");"Bajo";SI(Y(M4="Bajo";N4="Optimizado");"Bajo";"ERROR"))))))))))))))))))))
| Repetible pero intuitivo |  | SI(Y(M4="Extremo";N4="Repetible pero intuitivo");"Extremo";
| Definido |  | SI(Y(M4="Extremo";N4="Definido");"Alto";
| Administrado y medible |  | SI(Y(M4="Extremo";N4="Administrado y medible");"Alto";
| Optimizado |  | SI(Y(M4="Extremo";N4="Optimizado");"Moderado";
Alto | Inicial |  | SI(Y(M4="Alto";N4="Inicial");"Alto";
| Repetible pero intuitivo |  | SI(Y(M4="Alto";N4="Repetible pero intuitivo");"Alto";
| Definido |  | SI(Y(M4="Alto";N4="Definido");"Moderado";
| Administrado y medible |  | SI(Y(M4="Alto";N4="Administrado y medible");"Moderado";
| Optimizado |  | SI(Y(M4="Alto";N4="Optimizado");"Bajo";
Moderado | Inicial |  | SI(Y(M4="Moderado";N4="Inicial");"Moderado";
| Repetible pero intuitivo |  | SI(Y(M4="Moderado";N4="Repetible pero intuitivo");"Moderado";
| Definido |  | SI(Y(M4="Moderado";N4="Definido");"Bajo";
| Administrado y medible |  | SI(Y(M4="Moderado";N4="Administrado y medible");"Bajo";
| Optimizado |  | SI(Y(M4="Moderado";N4="Optimizado");"Bajo";
Bajo | Inicial |  | SI(Y(M4="Bajo";N4="Inicial");"Bajo";
| Repetible pero intuitivo |  | SI(Y(M4="Bajo";N4="Repetible pero intuitivo");"Bajo";
| Definido |  | SI(Y(M4="Bajo";N4="Definido");"Bajo";
| Administrado y medible |  | SI(Y(M4="Bajo";N4="Administrado y medible");"Bajo";
| Optimizado |  | SI(Y(M4="Bajo";N4="Optimizado");"Bajo";