## INAMU
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Púbica 2023-2026 (PNDIP)
Seguimiento Anual 2024 Meta Sectorial "Estrategia Nacional para el combate del Acoso y Hostigamiento Sexual contra las Mujeres"
Instituto Nacional de las Mujeres
Objetivo Sectorial | Indicador PNDIP 2023-2026 | Seguimiento Anual 2024
|  | Meta del período | Meta Anual | Absoluto1 | % de cumplimiento 2 | Clasificación de cumplimiento3 | Logros4 | Obstáculos5
Limitaciones relacionadas con los riesgos que impiden/retrasan el cumplimiento de la meta.
Ejecutar la Estrategia Nacional para el combate del Acoso y Hostigamiento Sexual contra las Mujeres, en el marco de la Política Nacional PLANOVI | Porcentaje acumulado de avance en la ejecución de la Estrategia Nacional para el Combate del Acoso y Hostigamiento Sexual contra las Mujeres, con respecto a los cinco ejes de trabajo. (RUTA DE GÉNERO) | 2023: Estrategia de comunicación I fase (20%). 2024: Centros de denuncia (puntos violetas) (30%). 2025: Mecanismos de auxilio (20%). 2025: Estrategia de comunicación II fase (10%) 2026: Marco legal de la estrategia (20%). | 2023: Estrategia de comunicación I fase (20%). 2024: Centros de denuncia (puntos violetas) (30%) | 53% | 106% | Cumplimiento Alto | En 2024 operaron 32 ¨Puntos Violeta¨ , de los 30 inicialmente previsto para este año con un 106% de cumplimiento. Los factores más importantes que contribuyen a este logro ha sido la negociación y convenios obtenidos entre el INAMU y las Municipalidades en todo el país. Mientras que hacia el III Trimestre se reforzó la campaña de previsión de la violencia contra las mujeres mediante anuncios en Redes Sociales. | N.A.
Fuente: INAMU. Unidad de Planificación Institucional con base en datos aportados por las dependencias sustantivas. Diciembre 2024
1 se indica el avance de la meta de conformidad con la ficha del indicador.
2 se indica el porcentaje de avance de la meta (absoluto/programado * 100) se realiza automáticamente.
3 para determinar la clasificación:
Cumplimiento alto: Cuando el resultado anual de las metas es mayor o igual al 90%.
Cumplimiento medio: Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50%.
Cumplimiento bajo: Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 49.99%.
4 se completa cuando se indica en la auto clasificación “Cumplimiento alto”. Los logros deben redactarse basados en el enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo, utilizando como premisa, el cumplimiento de la meta para conocer el valor público que se crea con dicho cumplimiento, por lo tanto, los logros son los beneficios o efectos que se generan en la población objetivo. En caso de presentarse un avance de cumplimiento superior al 125%, se debe indicar los factores que contribuyeron para su alcance.
5 se completa cuando se indica en la auto clasificación “Cumplimiento medio” o “Cumplimiento bajo”. Se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta. Dentro de los factores que obstaculizan (limitaciones) la ejecución prevista de las metas debe considerarse, por ejemplo: recursos, legales, procedimientos, coordinación, desastres nacionales, seguridad nacional, contexto internacional, conflictos sociopolíticos, crisis económica, debilidades en el diseño o formulación de la intervención, inconsistencias en el sistema de seguimiento de esta, entre otros.
Note on F9: Reportar el avance acomulado